## PA
Progettazione Architetturale | [11 empty] | Progettazione Architetturale
Ore per attività | [11 empty] | Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali | [5 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | Responsabile | 1 |  |  | 1
3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3
4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1
6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30 | [5 empty] | 6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30
7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10
|  | Responsabile | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Responsabile | 3 |  |  | 3
9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48 | [5 empty] | 9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48
10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34 | [5 empty] | 10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34
11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | 11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12
|  | Responsabile |  |  | 5 | 5 | [7 empty] | Responsabile |  |  | 5 | 5
13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 15 |  | 15 | [5 empty] | 13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 15 |  | 15
14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9 | [5 empty] | 14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9
|  | Responsabile |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | Responsabile |  |  | 3 | 3
16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4
17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8 | [5 empty] | 17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8
TOTALE |  |  | 52 | 81 | 57 | 190 | [5 empty] | TOTALE |  |  | 52 | 81 | 57 | 190
Ore per ruolo-persona | [11 empty] | Ore per ruolo-persona
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3 |  |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività |  |  |  | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11 | 22 |  | Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11 |  | 22
Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 19 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10 | 32 |  | Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 19 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10 |  | 32
Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 10 | 13 | Progettista | 14 | 10 | 31 |  | Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 10 | 13 | Progettista | 14 | 10 |  | 31
Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10 | 27 |  | Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10 |  | 27
[7 empty] | Amministratore | 0 | 0 | [9 empty] | Amministratore | 0 | 0
Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14 | 28 |  | Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14 |  | 28
Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14 | 27 |  | Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14 |  | 27
Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14 | 23 |  | Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14 |  | 23
TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 81 |  |  | 57 |  | 190 | TOT ORE | TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 81 |  |  | 57 |  | TOT ORE | 190
COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [8 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 17 | 30 | 510 | [8 empty] | Responsabile | 17 | 30 | 510
Amministratore | 15 | 20 | 300 | [8 empty] | Amministratore | 15 | 20 | 300
Analista | 30 | 25 | 750 | [8 empty] | Analista | 30 | 25 | 750
Progettista | 97 | 22 | 2134 | [8 empty] | Progettista | 97 | 22 | 2134
Programmatore | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
Verificatore | 31 | 15 | 465 | [8 empty] | Verificatore | 31 | 15 | 465
Totale | 190 |  | 4159 | [8 empty] | Totale | 190 |  | 4159
DIFFERENZA DELLE ORE
PREVENTIVO INIZIALE | [11 empty] | PREVENTIVO FINALE
PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO E CODIFICA
Ore per attività | [11 empty] | Ore per Attività | [11 empty] | Ore per Attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 9 |  | 9 | [6 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 7 |  | 7 | [6 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | -2 |  | -2
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 55 |  | 55 | [6 empty] | 3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 54 |  | 54 | [6 empty] | 3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | -1 |  | -1
4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 |  | 0 |  | 0
|  | Verificatore | 27 |  | 27 | [8 empty] | Verificatore | 27 |  | 27 | [8 empty] | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 33 |  | 33 | [6 empty] | 5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 35 |  | 35 | [6 empty] | 5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 2 |  | 2
6 | ProgettDettaglio - Verifica2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | ProgettDettaglio - Verifica2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | ProgettDettaglio - Verifica2 |  | 0 |  | 0
|  | Verificatore | 13 |  | 13 | [8 empty] | Verificatore | 13 |  | 13 | [8 empty] | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 3 |  | 3 | [8 empty] | Responsabile | 1 |  | 1 | [8 empty] | Responsabile | -2 |  | -2
8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 14 |  | 14 | [6 empty] | 8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 14 |  | 14 | [6 empty] | 8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 0 |  | 0
9 | Verifica Definizione di Prodotto |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9 | Verifica Definizione di Prodotto |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9 | Verifica Definizione di Prodotto |  | 0 |  | 0
|  | Verificatore | 6 |  | 6 | [8 empty] | Verificatore | 9 |  | 9 | [8 empty] | Verificatore | 3 |  | 3
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
11 | Codifica 1 | Programmatore | 35 | 22 | 57 | [6 empty] | 11 | Codifica 1 | Programmatore | 41 | 29 | 70 | [6 empty] | 11 | Codifica 1 | Programmatore | 6 | 7 | 13
12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 30 | 30 | [6 empty] | 12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 29 | 29 | [6 empty] | 12 | Verifica 1 | Verificatore |  | -1 | -1
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 44 | 44 | [6 empty] | 13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 40 | 40 | [6 empty] | 13 | Codifica 2 | Programmatore |  | -4 | -4
14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 14 | 14 | [6 empty] | 14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 17 | 17 | [6 empty] | 14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 3 | 3
|  | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
15 | Manuale Utente | Progettista |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | Manuale Utente | Progettista |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | Manuale Utente | Progettista |  | 0 | 0
|  | Verificatore |  | 7 | 7 | [8 empty] | Verificatore |  | 7 | 7 | [8 empty] | Verificatore |  | 0 | 0
|  | Amministratore |  | 9 | 9 | [8 empty] | Amministratore |  | 7 | 7 | [8 empty] | Amministratore |  | -2 | -2
|  | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 0 | 0 | 0
|  | Responsabile | 2 | 4 | 6 | [8 empty] | Responsabile | 2 | 3 | 5 | [8 empty] | Responsabile | 0 | -1 | -1
17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 4 | 4 | [6 empty] | 17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 3 | 3 | [6 empty] | 17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | -1 | -1
|  | Amministratore |  | 2 | 2 | [8 empty] | Amministratore |  | 2 | 2 | [8 empty] | Amministratore |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 205 | 161 | 366 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 211 | 162 | 373 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 6 | 1 | 7
COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [8 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | tot ore fase1 | tot ore fase 2 | [6 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 27 | 30 | 810 | [8 empty] | Responsabile | 23 | 30 | 690 | 9 | 14 | [6 empty] | Responsabile | -4 | 30 | -120
Amministratore | 20 | 20 | 400 | [8 empty] | Amministratore | 16 | 20 | 320 | [8 empty] | Amministratore | -4 | 20 | -80
Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 117 | 22 | 2574 | [8 empty] | Progettista | 118 | 22 | 2596 | [8 empty] | Progettista | 1 | 22 | 22
Programmatore | 101 | 15 | 1515 | [8 empty] | Programmatore | 110 | 15 | 1650 | [8 empty] | Programmatore | 9 | 15 | 135
Verificatore | 101 | 15 | 1515 | [8 empty] | Verificatore | 106 | 15 | 1590 | [8 empty] | Verificatore | 5 | 15 | 75
Totale | 366 |  | 6814 | [8 empty] | Totale | 373 |  | 6846 | [8 empty] | Totale | 7 |  | 32
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Progettista | 26 | 3.5 | Amministratore | 11 | 15.17 | 60 |  |  |  |  | Giacomo | Progettista | 23 | 3.5 | Amministratore | 9 | 15.17 | 56 |  |  |  |  | Giacomo | Progettista | -3 | 3.5 | Amministratore | -2 | 15.17 | -4
| Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 15 | 12.13 | [6 empty] | Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 16 | 12.13 | [6 empty] | Verificatore | 0 | 9.16 | Verificatore | 1 | 12.13
Marco | Progettista | 31 | 3.5 | Programmatore | 17 | 11.13 | 48 |  |  |  |  | Marco | Progettista | 32 | 3.5 | Programmatore | 14 | 11.13 | 49 |  |  |  |  | Marco | Progettista | 1 | 3.5 | Programmatore | -3 | 11.13 | -2
| Verificatore | 0 | 9 | [9 empty] | Verificatore | 3 | 9 | [9 empty] | Verificatore |  | 9
Valentino | Responsabile | 11 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 31 | 11.13 | 49 |  |  |  |  | Valentino | Responsabile | 9 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 32 | 11.13 | 50 |  |  |  |  | Valentino | Responsabile | -2 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 1 | 11.13 | 1
| Programmatore | 7 | 11 | [9 empty] | Programmatore | 9 | 11 | [9 empty] | Programmatore | 2 | 11 |  | 0
Jessica | Programmatore | 8 | 11 | Responsabile | 16 | 12,14,16,17 | 53 |  |  |  |  | Jessica | Programmatore | 10 | 11 | Responsabile | 14 | 12,14,16,17 | 51 |  |  |  |  | Jessica | Programmatore | 2 | 11 | Responsabile | -2 | 12,14,16,17 | -2
| Progettista | 14 | 8 | Progettista | 15 | 15 | [6 empty] | Progettista | 12 | 8 | Progettista | 15 | 15 | [6 empty] | Progettista | -2 | 8 | Progettista | 0 | 15
Agostino | Programmatore | 20 | 11 | Verificatore | 15 | 14,15,16 | 47 |  |  |  |  | Agostino | Programmatore | 20 | 11 | Verificatore | 18 | 14,15,16 | 50 |  |  |  |  | Agostino | Programmatore | 0 | 11 | Verificatore | 3 | 14,15,16 | 3
| Verificatore | 12 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 12 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 0 | 4.6 |  | 0
Mary | Progettista | 31 | 3.5 | Programmatore | 18 | 11.13 | 49 |  |  |  |  | Mary | Progettista | 33 | 3.5 | Programmatore | 18 | 11.13 | 51 |  |  |  |  | Mary | Progettista | 2 | 3.5 | Programmatore | 0 | 11.13 | 2
Pardis | Amministratore | 9 | 1 | Verificatore | 23 | 12.13 | 60 |  |  |  |  | Pardis | Amministratore | 7 | 1 | Verificatore | 21 | 12.13 | 56 |  |  |  |  | Pardis | Amministratore | -2 | 1 | Verificatore | -2 | 12.13 | -4
| Verificatore | 28 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 28 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 0 | 4.6 |  | 0
[6 empty] | TOTALE | 366 | [10 empty] | TOTALE | 363 | [10 empty] | TOTALE | -6
VERIFICA E VALIDAZIONE | [11 empty] | VERIFICA E VALIDAZIONE | [11 empty] | VERIFICA E VALIDAZIONE
Ore per attività | [11 empty] | Ore per attività | [11 empty] | Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 4 |  | 4 | [6 empty] | 2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 4 |  | 4 | [6 empty] | 2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 0 |  | 0
3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 16 |  | 16 | [6 empty] | 5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 13 |  | 13 | [6 empty] | 5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | -3 |  | -3
6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 9 |  | 9 | [6 empty] | 6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 9 |  | 9 | [6 empty] | 6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 56 | 56 | [6 empty] | 8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 56 | 56 | [6 empty] | 8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 0 | 0
9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 12 | 12 | [6 empty] | 9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 12 | 12 | [6 empty] | 9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 7 | 7 | [8 empty] | Responsabile |  | 7 | 7 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 26 |  | 26 | [6 empty] | 11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 29 |  | 29 | [6 empty] | 11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 3 |  | 3
12 | Verifica | Verificatore | 8 |  | 8 | [6 empty] | 12 | Verifica | Verificatore | 11 |  | 11 | [6 empty] | 12 | Verifica | Verificatore | 3 |  | 3
|  | Responsabile | 3 |  | 3 | [8 empty] | Responsabile | 4 |  | 4 | [8 empty] | Responsabile | 1 |  | 1
TOTALE |  |  | 68 | 80 | 148 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 72 | 80 | 152 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 4 | 0 | 4
COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [8 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [8 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 14 | 30 | 420 | [8 empty] | Responsabile | 15 | 30 | 450 | [8 empty] | Responsabile | 1 | 30 | 30
Amministratore | 19 | 20 | 380 | [8 empty] | Amministratore | 19 | 20 | 380 | [8 empty] | Amministratore | 0 | 20 | 0
Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 16 | 22 | 352 | [8 empty] | Progettista | 13 | 22 | 286 | [8 empty] | Progettista | -3 | 22 | -66
Programmatore | 26 | 15 | 390 | [8 empty] | Programmatore | 29 | 15 | 435 | [8 empty] | Programmatore | 3 | 15 | 45
Verificatore | 73 | 15 | 1095 | [8 empty] | Verificatore | 76 | 15 | 1140 | [8 empty] | Verificatore | 3 | 15 | 45
Totale | 148 |  | 2637 | [8 empty] | Totale | 152 |  | 2691 | [8 empty] | Totale | 4 |  | 54
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Programmatore | 13 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 21 |  |  |  |  | Giacomo | Programmatore | 15 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 23 |  |  |  |  | Giacomo | Programmatore | -2 | 11 | Verificatore | 0 | 8 | -2
Marco | Responsabile | 5 | 3,6,12 | Amministratore | 15 | 3.9 | 20 |  |  |  |  | Marco | Responsabile | 6 | 3,6,12 | Amministratore | 15 | 3.9 | 21 |  |  |  |  | Marco | Responsabile | -1 | 3,6,12 | Amministratore | 0 | 3.9 | -1
Valentino | Progettista | 8 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 22 |  |  |  |  | Valentino | Progettista | 5 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 19 |  |  |  |  | Valentino | Progettista | 3 | 5 | Verificatore | 0 | 8 | 3
Jessica | Verificatore | 11 | 6.12 | Responsabile | 9 | 3.9 | 20 |  |  |  |  | Jessica | Verificatore | 13 | 6.12 | Responsabile | 9 | 3.9 | 22 |  |  |  |  | Jessica | Verificatore | -2 | 6.12 | Responsabile | 0 | 3.9 | -2
Agostino | Progettista | 8 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 22 |  |  |  |  | Agostino | Progettista | 8 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 22 |  |  |  |  | Agostino | Progettista | 0 | 5 | Verificatore | 0 | 8 | 0
Mary | Amministratore | 4 | 2 | Verificatore | 12 | 8 | 22 |  |  |  |  | Mary | Amministratore | 4 | 2 | Verificatore | 12 | 8 | 23 |  |  |  |  | Mary | Amministratore | 0 | 2 | Verificatore | 0 | 8 | -1
| Verificatore | 6 | 12 | [9 empty] | Verificatore | 7 | 12 | [9 empty] | Verificatore | -1 | 12 |  | 0
Pardis | Programmatore | 13 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 21 |  |  |  |  | Pardis | Programmatore | 14 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 22 |  |  |  |  | Pardis | Programmatore | -1 | 11 | Verificatore | 0 | 8 | -1
[6 empty] | TOTALE | 148 | [10 empty] | TOTALE | 152 | [10 empty] | TOTALE | -4
ORE TOTALI PER MEMBRO | [11 empty] | ORE TOTALI PER MEMBRO | [11 empty] | ORE TOTALI PER MEMBRO
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale |  |  |  |  | Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale |  |  |  |  | Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
Giacomo | 0 | 11 | 8 | 36 | 13 | 35 | 103 |  |  |  |  | Giacomo | 0 | 9 | 8 | 33 | 15 | 36 | 101 |  |  |  |  | Giacomo | 0 | -2 | 0 | -3 | -2 | 1 | -6
Marco | 10 | 15 | 0 | 58 | 17 | 0 | 100 |  |  |  |  | Marco | 11 | 15 | 0 | 59 | 14 | 3 | 102 |  |  |  |  | Marco | -1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | -3
Valentino | 11 | 7 | 0 | 32 | 38 | 14 | 102 |  |  |  |  | Valentino | 9 | 7 | 0 | 29 | 41 | 14 | 100 |  |  |  |  | Valentino | -2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 4
Jessica | 25 | 0 | 0 | 51 | 8 | 16 | 100 |  |  |  |  | Jessica | 23 | 0 | 0 | 49 | 10 | 18 | 100 |  |  |  |  | Jessica | -2 | 0 | 0 | -2 | 2 | -2 | -4
Agostino | 8 | 8 | 12 | 8 | 20 | 41 | 97 |  |  |  |  | Agostino | 8 | 8 | 12 | 8 | 20 | 44 | 100 |  |  |  |  | Agostino | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3
Mary | 4 | 4 | 10 | 31 | 18 | 31 | 98 |  |  |  |  | Mary | 4 | 4 | 10 | 33 | 18 | 32 | 101 |  |  |  |  | Mary | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 1
Pardis | 0 | 9 | 0 | 14 | 13 | 68 | 104 |  |  |  |  | Pardis | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 66 | 101 |  |  |  |  | Pardis | 0 | -2 | 0 | 0 | -1 | -2 | -5
|  | totale delle ore delle varie fasi |  | 704 |  | TOTALE | 704 | [6 empty] | totale delle ore delle varie fasi |  | 715 |  | TOTALE | 705 | [6 empty] | totale delle ore delle varie fasi |  | -10 |  | TOTALE | -10
COSTO DEL PROGETTO | [11 empty] | COSTO DEL PROGETTO | [11 empty] | COSTO DEL PROGETTO
AN | 0 | [10 empty] | AN | 0 | [10 empty] | AN | 0
PA | 4159 | [10 empty] | PA | 4159 | [10 empty] | PA | 0
PDC | 6814 | [10 empty] | PDC | 6846 | [10 empty] | PDC | 32
VV | 2637 | [10 empty] | VV | 2691 | [10 empty] | VV | 54
TOTALE | 13610 | [10 empty] | TOTALE | 13696 | [10 empty] | TOTALE | 86

## PCD
Progettazione Architetturale
Ore per attività | [11 empty] | Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali | [5 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | Responsabile | 1 |  |  | 1
3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3
4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1
6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30 | [5 empty] | 6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30
7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10
|  | Responsabile | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Responsabile | 3 |  |  | 3
9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48 | [5 empty] | 9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48
10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34 | [5 empty] | 10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34
11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | 11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12
|  | Responsabile |  |  | 5 | 5 | [7 empty] | Responsabile |  |  | 5 | 5
13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 15 |  | 15 | [5 empty] | 13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 15 |  | 15
14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9 | [5 empty] | 14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9
|  | Responsabile |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | Responsabile |  |  | 3 | 3
16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4
17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8 | [5 empty] | 17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8
TOTALE |  |  | 52 | 81 | 57 | 190 | [5 empty] | TOTALE |  |  | 52 | 81 | 57 | 190
Ore per ruolo-persona | [11 empty] | Ore per ruolo-persona
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3 |  |  |  | TOTALE ORE PERSONA | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3 |  |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività |  |  |  | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11 |  | 22 | Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11 |  | 22
Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 19 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10 |  | 32 | Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 19 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10 |  | 32
Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 10 | 13 | Progettista | 14 | 10 |  | 31 | Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 10 | 13 | Progettista | 14 | 10 |  | 31
Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10 |  | 27 | Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10 |  | 27
[7 empty] | Amministratore | 0 | 0 | [9 empty] | Amministratore | 0 | 0
Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14 |  | 28 | Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14 |  | 28
Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14 |  | 27 | Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14 |  | 27
Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14 |  | 23 | Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14 |  | 23
TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 81 |  |  | 57 |  | TOT ORE | 190 | TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 81 |  |  | 57 |  | TOT ORE | 190
COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [8 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 17 | 30 | 510 | [8 empty] | Responsabile | 17 | 30 | 510
Amministratore | 15 | 20 | 300 | [8 empty] | Amministratore | 15 | 20 | 300
Analista | 30 | 25 | 750 | [8 empty] | Analista | 30 | 25 | 750
Progettista | 97 | 22 | 2134 | [8 empty] | Progettista | 97 | 22 | 2134
Programmatore | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
Verificatore | 31 | 15 | 465 | [8 empty] | Verificatore | 31 | 15 | 465
Totale | 190 |  | 4159 | [8 empty] | Totale | 190 |  | 4159
DIFFERENZA DELLE ORE
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA - PREVENTIVO A FINIRE | [11 empty] | PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA - CONSUNTIVO
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA - CONSUNTIVO
Ore per Attività | [11 empty] | Ore per Attività | [10 empty] | Ore per Attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [5 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 7 |  | 7 | [6 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 6 |  | 6 | [5 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | -1 |  | -1
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 1 |  | 1 | [7 empty] | Responsabile | -1 |  | -1
3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 57 |  | 57 | [6 empty] | 3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 39 |  | 39 | [5 empty] | 3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | -18 |  | -18
4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 | [9 empty] | 4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 |  | 0 |  | 0
|  | Verificatore | 27 |  | 27 | [8 empty] | Verificatore | 26 |  | 26 | [7 empty] | Verificatore | -1 |  | -1
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [7 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 35 |  | 35 | [6 empty] | 5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 36 |  | 36 | [5 empty] | 5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 1 |  | 1
6 | ProgettDettaglio - Verifica2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | ProgettDettaglio - Verifica2 | [9 empty] | 6 | ProgettDettaglio - Verifica2
|  | Verificatore | 13 |  | 13 | [8 empty] | Verificatore | 16 |  | 16 | [7 empty] | Verificatore | 3 |  | 3
|  | Responsabile | 3 |  | 3 | [8 empty] | Responsabile | 3 |  | 3 | [7 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 14 |  | 14 | [6 empty] | 8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 13 |  | 13 | [5 empty] | 8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | -1 |  | -1
9 | Verifica Definizione di Prodotto |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9 | Verifica Definizione di Prodotto | [9 empty] | 9 | Verifica Definizione di Prodotto |  | 0 |  | 0
|  | Verificatore | 6 |  | 6 | [8 empty] | Verificatore | 6 |  | 6 | [7 empty] | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 1 |  | 1 | [7 empty] | Responsabile | -1 |  | -1
11 | Codifica 1 | Programmatore | 33 | 22 | 55 | [6 empty] | 11 | Codifica 1 | Programmatore | 51 | 40 | 91 | [5 empty] | 11 | Codifica 1 | Programmatore | 18 | 18 | 36
12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 26 | 26 | [6 empty] | 12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 23 | 23 | [5 empty] | 12 | Verifica 1 | Verificatore |  | -3 | -3
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 2 | 2 | [7 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 40 | 40 | [6 empty] | 13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 39 | 39 | [5 empty] | 13 | Codifica 2 | Programmatore |  | -1 | -1
14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 14 | 14 | [6 empty] | 14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 19 | 19 | [5 empty] | 14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 5 | 5
|  | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 3 | 3 | [7 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
15 | Manuale Utente | Progettista |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | Manuale Utente | Progettista |  | 8 | 8 | [5 empty] | 15 | Manuale Utente | Progettista |  | -7 | -7
|  | Verificatore |  | 7 | 7 | [8 empty] | Verificatore |  | 7 | 7 | [7 empty] | Verificatore |  | 0 | 0
|  | Amministratore |  | 7 | 7 | [8 empty] | Amministratore |  | 5 | 5 | [7 empty] | Amministratore |  | -2 | -2
|  | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 3 | 3 | [7 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 3 | 5 | [5 empty] | 16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 0 | 1 | 1
|  | Responsabile | 2 | 4 | 6 | [8 empty] | Responsabile | 2 | 4 | 6 | [7 empty] | Responsabile | 0 | 0 | 0
17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 4 | 4 | [6 empty] | 17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 4 | 4 | [5 empty] | 17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 0 | 0
|  | Amministratore |  | 2 | 2 | [8 empty] | Amministratore |  | 2 | 2 | [7 empty] | Amministratore |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 205 | 151 | 356 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 204 | 162 | 366 | [5 empty] | TOTALE |  |  | -1 | 11 | 10
COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO | [10 empty] | COSTO PER RUOLO
[16 empty] | Fase 1 |  | Fase 2
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [8 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto |  |  |  | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 27 | 30 | 810 | [8 empty] | Responsabile | 25 | 30 | 750 | 9 | 9 | 16 | 16 |  |  |  | Responsabile | -2 | 30 | -60
Amministratore | 16 | 20 | 320 | [8 empty] | Amministratore | 13 | 20 | 260 | 6 | 6 | 7 | 7 |  |  |  | Amministratore | -3 | 20 | -60
Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 121 | 22 | 2662 | [8 empty] | Progettista | 96 | 22 | 2112 | 88 | 88 | 8 | 8 |  |  |  | Progettista | -25 | 22 | -550
Programmatore | 95 | 15 | 1425 | [8 empty] | Programmatore | 130 | 15 | 1950 | 51 | 51 | 79 | 79 |  |  |  | Programmatore | 35 | 15 | 525
Verificatore | 97 | 15 | 1455 | [8 empty] | Verificatore | 102 | 15 | 1530 | 50 | 50 | 52 | 52 |  |  |  | Verificatore | 5 | 15 | 75
Totale | 356 |  | 6672 | [8 empty] | Totale | 366 |  | 6602 | [7 empty] | Totale | 10 |  | -70
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [10 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [5 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Progettista | 26 | 3.5 | Amministratore | 9 | 15.17 | 56 |  |  |  |  | Giacomo | Progettista | 26 | 3.5 | Amministratore | 7 | 15.17 | 56 | 102 |  |  | Giacomo | Progettista | 0 | 3.5 | Amministratore | -2 | 15.17 | 0
| Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 13 | 12.13 | [6 empty] | Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 15 | 12,13,14 | [5 empty] | Verificatore | 0 | 9.16 | Verificatore | 2 | 12.13
Marco | Progettista | 33 | 3.5 | Programmatore | 14 | 11.13 | 47 |  |  |  |  | Marco | Progettista | 25 | 3.5 | Programmatore | 25 | 11.13 | 50 | 102 |  |  | Marco | Progettista | -8 | 3.5 | Programmatore | 11 | 11.13 | 3
Valentino | Responsabile | 11 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 30 | 11.13 | 46 |  |  |  |  | Valentino | Responsabile | 9 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 28 | 11.13 | 49 | 102 |  |  | Valentino | Responsabile | -2 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | -2 | 11.13 | 3
| Programmatore | 5 | 11 | [9 empty] | Programmatore | 12 | 11 | [8 empty] | Programmatore | 7 | 11 |  | 0
Jessica | Programmatore | 8 | 11 | Responsabile | 16 | 12,14,16,17 | 53 |  |  |  |  | Jessica | Programmatore | 15 | 11 | Responsabile | 16 | 12,14,16,17 | 52 | 100 |  |  | Jessica | Programmatore | 7 | 11 | Responsabile | 0 | 12,14,16,17 | -1
| Progettista | 14 | 8 | Progettista | 15 | 15 | [6 empty] | Progettista | 13 | 8 | Progettista | 8 | 15 | [5 empty] | Progettista | -1 | 8 | Progettista | -7 | 15
Agostino | Programmatore | 20 | 11 | Verificatore | 15 | 14,15,16 | 47 |  |  |  |  | Agostino | Programmatore | 24 | 11 | Verificatore | 17 | 14,15,16 | 52 | 102 |  |  | Agostino | Programmatore | 4 | 11 | Verificatore | 2 | 14,15,16 | 5
| Verificatore | 12 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 11 | 4.6 | [8 empty] | Verificatore | -1 | 4.6 |  | 0
Mary | Progettista | 33 | 3.5 | Programmatore | 18 | 11.13 | 51 |  |  |  |  | Mary | Progettista | 24 | 3.5 | Programmatore | 26 | 11.13 | 50 | 102 |  |  | Mary | Progettista | -9 | 3.5 | Programmatore | 8 | 11.13 | -1
Pardis | Amministratore | 7 | 1 | Verificatore | 21 | 12.13 | 56 |  |  |  |  | Pardis | Amministratore | 6 | 1 | Verificatore | 20 | 12,13,14 | 57 | 102 |  |  | Pardis | Amministratore | -1 | 1 | Verificatore | -1 | 12.13 | 1
| Verificatore | 28 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 31 | 4.6 | [8 empty] | Verificatore | 3 | 4.6 |  | 0
[6 empty] | TOTALE | 356 | [6 empty] | 204 |  |  | 162 | TOTALE | 366 | [9 empty] | TOTALE | 10
VERIFICA E VALIDAZIONE -PREVENTIVO A FINIRE | [11 empty] | VERIFICA E VALIDAZIONE -PREVENTIVO A FINIRE | [10 empty] | VERIFICA E VALIDAZIONE - PREVENTIVO A FINIRE
Ore per attività | [11 empty] | Ore per attività | [10 empty] | Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [5 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 4 |  | 4 | [6 empty] | 2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 4 |  | 4 | [5 empty] | 2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 0 |  | 0
3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3 | [5 empty] | 3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 2 | 2 | [7 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 13 |  | 13 | [6 empty] | 5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 13 |  | 13 | [5 empty] | 5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 0 |  | 0
6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 9 |  | 9 | [6 empty] | 6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 9 |  | 9 | [5 empty] | 6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [7 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 56 | 56 | [6 empty] | 8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 60 | 60 | [5 empty] | 8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 4 | 4
9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 12 | 12 | [6 empty] | 9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 12 | 12 | [5 empty] | 9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore | 0 |  | 0
|  | Responsabile |  | 7 | 7 | [8 empty] | Responsabile |  | 7 | 7 | [7 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 26 |  | 26 | [6 empty] | 11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 30 |  | 30 | [5 empty] | 11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 4 |  | 4
12 | Verifica | Verificatore | 11 |  | 11 | [6 empty] | 12 | Verifica | Verificatore | 11 |  | 11 | [5 empty] | 12 | Verifica | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 3 |  | 3 | [8 empty] | Responsabile | 3 |  | 3 | [7 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
TOTALE |  |  | 68 | 80 | 148 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 72 | 84 | 156 | [5 empty] | TOTALE |  |  | 4 | 4 | 8
COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO | [10 empty] | COSTO PER RUOLO
[16 empty] | Fase 1 |  | Fase 2
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [8 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto |  |  |  | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 14 | 30 | 420 | [8 empty] | Responsabile | 14 | 30 | 420 | 5 | 5 | 9 | 9 |  |  |  | Responsabile | 0 | 30 | 0
Amministratore | 19 | 20 | 380 | [8 empty] | Amministratore | 19 | 20 | 380 | 4 | 4 | 15 | 15 |  |  |  | Amministratore | 0 | 20 | 0
Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0 | [7 empty] | Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 13 | 22 | 286 | [8 empty] | Progettista | 13 | 22 | 286 | 13 | 13 | 0 | 0 |  |  |  | Progettista | 0 | 22 | 0
Programmatore | 26 | 15 | 390 | [8 empty] | Programmatore | 30 | 15 | 450 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  | Programmatore | 4 | 15 | 60
Verificatore | 76 | 15 | 1140 | [8 empty] | Verificatore | 80 | 15 | 1200 | 20 | 20 | 60 | 60 |  |  |  | Verificatore | 4 | 15 | 60
Totale | 148 |  | 2616 | [8 empty] | Totale | 156 |  | 2736 | [7 empty] | Totale | 8 |  | 120
[15 empty] | tot fase | 72 | 72 | 84 | 84
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [10 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [5 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Programmatore | 13 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 21 |  |  |  |  | Giacomo | Programmatore | 15 | 11 | Verificatore | 9 | 8 | 24 |  |  |  | Giacomo | Programmatore | 2 | 11 | Verificatore | 1 | 8 | 3
Marco | Responsabile | 5 | 3,6,12 | Amministratore | 15 | 3.9 | 20 |  |  |  |  | Marco | Responsabile | 5 | 3,6,12 | Amministratore | 15 | 3.9 | 20 |  |  |  | Marco | Responsabile | 0 | 3,6,12 | Amministratore | 0 | 3.9 | 0
Valentino | Progettista | 5 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 19 |  |  |  |  | Valentino | Progettista | 6 | 5 | Verificatore | 16 | 8 | 22 |  |  |  | Valentino | Progettista | 1 | 5 | Verificatore | 2 | 8 | 3
Jessica | Verificatore | 13 | 6.12 | Responsabile | 9 | 3.9 | 22 |  |  |  |  | Jessica | Verificatore | 12 | 6.12 | Responsabile | 9 | 3.9 | 21 |  |  |  | Jessica | Verificatore | -1 | 6.12 | Responsabile | 0 | 3.9 | -1
Agostino | Progettista | 8 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 22 |  |  |  |  | Agostino | Progettista | 7 | 5 | Verificatore | 15 | 8 | 22 |  |  |  | Agostino | Progettista | -1 | 5 | Verificatore | 1 | 8 | 0
Mary | Amministratore | 4 | 2 | Verificatore | 12 | 8 | 23 |  |  |  |  | Mary | Amministratore | 4 | 2 | Verificatore | 13 | 8 | 25 |  |  |  | Mary | Amministratore | 0 | 2 | Verificatore | 1 | 8 | 2
| Verificatore | 7 | 12 | [9 empty] | Verificatore | 8 | 12 | [8 empty] | Verificatore | 1 | 12 |  | 0
Pardis | Programmatore | 13 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 21 |  |  |  |  | Pardis | Programmatore | 15 | 11 | Verificatore | 7 | 8 | 22 |  |  |  | Pardis | Programmatore | 2 | 11 | Verificatore | -1 | 8 | 1
[6 empty] | TOTALE | 148 | [10 empty] | TOTALE | 156 | [9 empty] | TOTALE | 8
ORE TOTALI PER MEMBRO | [11 empty] | ORE TOTALI PER MEMBRO | [10 empty] | ORE TOTALI PER MEMBRO
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale |  |  |  |  | Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale |  |  |  | Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
Giacomo | 0 | 9 | 8 | 36 | 13 | 33 | 99 |  |  |  |  | Giacomo | 0 | 7 | 8 | 36 | 15 | 36 | 102 |  |  |  | Giacomo | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3
Marco | 10 | 15 | 0 | 60 | 14 | 0 | 99 |  |  |  |  | Marco | 10 | 15 | 0 | 52 | 25 | 0 | 102 |  |  |  | Marco | 0 | 0 | 0 | -8 | 11 | 0 | 3
Valentino | 11 | 7 | 0 | 29 | 35 | 14 | 96 |  |  |  |  | Valentino | 9 | 7 | 0 | 30 | 40 | 16 | 102 |  |  |  | Valentino | -2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6
Jessica | 25 | 0 | 0 | 51 | 8 | 18 | 102 |  |  |  |  | Jessica | 25 | 0 | 0 | 43 | 15 | 17 | 100 |  |  |  | Jessica | 0 | 0 | 0 | -8 | 7 | -1 | -2
Agostino | 8 | 8 | 12 | 8 | 20 | 41 | 97 |  |  |  |  | Agostino | 8 | 8 | 12 | 7 | 24 | 43 | 102 |  |  |  | Agostino | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | 5
Mary | 4 | 4 | 10 | 33 | 18 | 32 | 101 |  |  |  |  | Mary | 4 | 4 | 10 | 24 | 26 | 34 | 102 |  |  |  | Mary | 0 | 0 | 0 | -9 | 8 | 2 | 1
Pardis | 0 | 7 | 0 | 14 | 13 | 66 | 100 |  |  |  |  | Pardis | 0 | 6 | 0 | 14 | 15 | 67 | 102 |  |  |  | Pardis | 0 | -1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3
|  | totale delle ore delle varie fasi |  | 694 |  | TOTALE | 694 | [6 empty] | totale delle ore delle varie fasi |  | 712 |  | TOTALE | 712 | [5 empty] | totale delle ore delle varie fasi |  | 18 |  | TOTALE | 19
COSTO DEL PROGETTO | [11 empty] | COSTO DEL PROGETTO | [10 empty] | COSTO DEL PROGETTO
AN | 0 | [10 empty] | AN | 0 | [9 empty] | AN | 0
PA | 4159 | [10 empty] | PA | 4159 | [9 empty] | PA | 0
PDC | 6672 | [10 empty] | PDC | 6602 | [9 empty] | PDC | -70
VV | 2616 | [10 empty] | VV | 2736 | [9 empty] | VV | 120
TOTALE | 13447 | [10 empty] | TOTALE | 13497 | [9 empty] | TOTALE | 50
[13 empty] | PREVENTIVO INIZIALE |  | nuovo preventivo | totale differenza
[13 empty] | AN | 0 | 0 | 0
[13 empty] | PA | 3939 | 4159 | 220
[13 empty] | PDC | 6814 | 6602 | -212
[13 empty] | VV | 2637 | 2736 | 99
[14 empty] | 13390 | 13497 | 107

## VV
Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1
3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3
4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1
6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30
7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10
|  | Responsabile | 3 |  |  | 3
9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48
10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34
11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12
|  | Responsabile |  |  | 5 | 5
13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 15 |  | 15
14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9
|  | Responsabile |  |  | 3 | 3
16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4
17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8
TOTALE |  |  | 52 | 81 | 57 | 190
Ore per ruolo-persona
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11
Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 19 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10
Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 10 | 13 | Progettista | 14 | 10
Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10
[7 empty] | Amministratore | 0 | 0
Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14
Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14
Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14
TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 81 |  |  | 57 |  | TOT ORE
COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 17 | 30 | 510
Amministratore | 15 | 20 | 300
Analista | 30 | 25 | 750
Progettista | 97 | 22 | 2134
Programmatore | 0 | 15 | 0
Verificatore | 31 | 15 | 465
Totale | 190 |  | 4159
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA - CONSUNTIVO
Ore per Attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 6 |  | 6
|  | Responsabile | 1 |  | 1
3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 39 |  | 39
4 | ProgettDettaglio - Verifica 1
|  | Verificatore | 26 |  | 26
|  | Responsabile | 2 |  | 2
5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 36 |  | 36
6 | ProgettDettaglio - Verifica2
|  | Verificatore | 16 |  | 16
|  | Responsabile | 3 |  | 3
8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 13 |  | 13
9 | Verifica Definizione di Prodotto
|  | Verificatore | 6 |  | 6
|  | Responsabile | 1 |  | 1
11 | Codifica 1 | Programmatore | 51 | 40 | 91
12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 23 | 23
|  | Responsabile |  | 2 | 2
13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 39 | 39
14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 19 | 19
|  | Responsabile |  | 3 | 3
15 | Manuale Utente | Progettista |  | 8 | 8
|  | Verificatore |  | 7 | 7
|  | Amministratore |  | 5 | 5
|  | Responsabile |  | 3 | 3
16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 3 | 5
|  | Responsabile | 2 | 4 | 6
17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 4 | 4
|  | Amministratore |  | 2 | 2
TOTALE |  |  | 204 | 162 | 366
COSTO PER RUOLO
|  |  |  | Fase 1 |  | Fase 2
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto
Responsabile | 25 | 30 | 750 | 9 | 9 | 16 | 16
Amministratore | 13 | 20 | 260 | 6 | 6 | 7 | 7
Analista | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Progettista | 96 | 22 | 2112 | 88 | 88 | 8 | 8
Programmatore | 130 | 15 | 1950 | 51 | 51 | 79 | 79
Verificatore | 102 | 15 | 1530 | 50 | 50 | 52 | 52
Totale | 366 |  | 6602
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Progettista | 26 | 3.5 | Amministratore | 7 | 15.17 | 56 | 105
| Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 15 | 12,13,14
Marco | Progettista | 25 | 3.5 | Programmatore | 25 | 11.13 | 50 | 105
Valentino | Responsabile | 9 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 28 | 11.13 | 49 | 105
| Programmatore | 12 | 11
Jessica | Programmatore | 15 | 11 | Responsabile | 16 | 12,14,16,17 | 52 | 105
| Progettista | 13 | 8 | Progettista | 8 | 15
Agostino | Programmatore | 24 | 11 | Verificatore | 17 | 14,15,16 | 52 | 105
| Verificatore | 11 | 4.6
Mary | Progettista | 24 | 3.5 | Programmatore | 26 | 11.13 | 50 | 105
Pardis | Amministratore | 6 | 1 | Verificatore | 20 | 12,13,14 | 57 | 105
| Verificatore | 31 | 4.6
|  | 204 |  |  | 162 | TOTALE | 366
VERIFICA E VALIDAZIONE -PREVENTIVO A FINIRE
Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 3 |  | 3
3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3
|  | Responsabile |  | 2 | 2
5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 5 |  | 5
6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 10 |  | 10
|  | Responsabile | 2 |  | 2
8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 85 | 85
9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 8 | 8
|  | Responsabile |  | 2 | 2
11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 36 |  | 36
12 | Verifica | Verificatore | 21 |  | 21
|  | Responsabile | 2 |  | 2
TOTALE |  |  | 79 | 100 | 179
COSTO PER RUOLO
|  |  |  | Fase 1 |  | Fase 2
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto
Responsabile | 8 | 30 | 240 | 4 | 4 | 4 | 4
Amministratore | 14 | 20 | 280 | 3 | 3 | 11 | 11
Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 5 | 22 | 110 | 5 | 5 | 0 | 0
Programmatore | 36 | 15 | 540 | 36 | 36 | 0 | 0
Verificatore | 116 | 15 | 1740 | 31 | 31 | 85 | 85
Totale | 179 |  | 2910
|  |  | tot fase | 79 | 79 | 100 | 100
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Programmatore | 18 | 11 | Verificatore | 9 | 8 | 27
Marco | Responsabile | 4 | 3,6,12 | Amministratore | 11 | 3.9 | 15
|  |  |  | Verificatore | 8 | 8
Valentino | Progettista | 2 | 5 | Verificatore | 23 | 8 | 25
Jessica | Verificatore | 22 | 6.12 | Responsabile | 4 | 3.9 | 26
Agostino | Progettista | 3 | 5 | Verificatore | 22 | 8 | 25
Mary | Amministratore | 3 | 2 | Verificatore | 16 | 8 | 28
| Verificatore | 9 | 12
Pardis | Programmatore | 18 | 11 | Verificatore | 7 | 8 | 25
[6 empty] | TOTALE | 171
ORE TOTALI PER MEMBRO
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
Giacomo | 0 | 7 | 8 | 36 | 18 | 36 | 105
Marco | 9 | 11 | 0 | 52 | 25 | 8 | 105
Valentino | 9 | 7 | 0 | 26 | 40 | 23 | 105
Jessica | 20 | 0 | 0 | 43 | 15 | 27 | 105
Agostino | 8 | 8 | 12 | 3 | 24 | 50 | 105
Mary | 4 | 3 | 10 | 24 | 26 | 38 | 105
Pardis | 0 | 6 | 0 | 14 | 18 | 67 | 105
|  | totale delle ore delle varie fasi |  | 735 |  | TOTALE | 735
COSTO DEL PROGETTO
AN | 0
PA | 4159
PDC | 6602
VV | 2910
TOTALE | 13671
| PREVENTIVO INIZIALE |  | nuovo preventivo | totale differenza
| AN | 0 | 0 | 0
| PA | 3939 | 4159 | 220
| PDC | 6814 | 6602 | -212
| VV | 2637 | 2910 | 273
|  | 13390 | 13671 | 281