## Foglio1
ID ATTIVITA' | ATTIVITA | RUOLI | SOTTOFASE1 | SOTTOFASE2 | ORE TOT |  | NOTE SOTTOFASE1 | NOTE SOTTOFASE2
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 9 |  | 9 |  | 0
|  | Responsabile | 2 |  | 2 |  | 0
3 | Progettazione di Dettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 52 |  | 52 |  | 3
4 | Progettazione di Dettaglio - | Verificatore | 21 |  | 21 |  | 6
| Verifica 1 | Responsabile | 1 |  | 1 |  | 1
5 | Progettazione di Dettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 33 |  | 33 |  | 0
6 | Progettazione di Dettaglio - | Verificatore | 10 |  | 10 |  | 3
| Verifica 2 | Responsabile | 2 |  | 2 |  | 1
8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 14 |  | 14 |  | 0
9 | Verifica Definizione di | Verificatore | 8 |  | 8 |  | -2
| Prodotto | Responsabile | 2 |  | 2 |  | 0
11 | Codifica 1 | Programmatore | 40 | 28 | 68 |  | -5 | -6
|  | Verificatore |  | 25 | 25 |  |  | 5
12 | Verifica 1 | Responsabile |  | 2 | 2 |  |  | 0
13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 50 | 50 |  |  | -6
|  | Verificatore |  | 14 | 14 |  |  | 0
14 | Verifica 2 | Responsabile |  | 3 | 3 |  |  | 0
|  | Progettista |  | 15 | 15 |  |  | 0
15 | Manuale Utente | Verificatore |  | 7 | 7 |  |  | 0
|  | Amministratore |  | 9 | 9 |  |  | 0
|  | Responsabile |  | 3 | 3 |  |  | 0
|  | Verificatore | 2 | 2 | 4 |  | 0 | 0
16 | Aggiornamento PdQ | Responsabile | 2 | 4 | 6 |  | 0 | 0
17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 4 | 4 |  |  | 0
|  | Amministratore |  | 2 | 2 |  |  | 0
Totale |  |  | 198 | 168 | 366
|  | tot orizzontale |  | 366
[6 empty] | totale differenze di ore | 0
TOTALE ORE PER RUOLO
| ore | € | tot |  |  |  | PREVENTIVATO
Responsabile | 25 | 30 | 750 |  |  | Responsabile | 27 | 810
Amministratore | 20 | 20 | 400 |  |  | Amministratore | 20 | 400
Analista | 0 | 25 | 0 |  |  | Analista | 0 | 0
Progettista | 114 | 22 | 2508 |  |  | Progettista | 117 | 2574
Programmatore | 118 | 15 | 1770 |  |  | Programmatore | 101 | 1515
Verificatore | 89 | 15 | 1335 |  |  | Verificatore | 101 | 1515
totale | 366 | 127 | 6763 |  |  |  | 366 | 6814
DIFFERENZE
| ore | €
Responsabile | -2 | -60
Amministratore | 0 | 0
Analista | -117 | 0
Progettista | 13 | -66
Programmatore | 17 | 255
Verificatore | -12 | -180
totale |  | -51

## Foglio2
[10 empty] | tot per ruolo | CALCOLATI | CONSUNTIVATI
membro | ruolo | ore | id | ruolo | ore | id | totale |  |  | Responsabile | 25 | 25 | ok
Giacomo | Progettista | 26 | 3.5 | Amministratore | 11 | 15.17 | 57 | Giacomo |  | Amministratore | 20 | 20 | ok
| Verificatore | 6 | 9.16 | Verificatore | 14 | 12,13,14,16 |  |  |  | Analista
Marco | Progettista | 28 | 3.5 | Programmatore | 23 | 11.13 | 51 | Marco |  | Progettista | 114 | 114 | ok
Valentino | Responsabile | 9 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 26 | 11.13 | 44 | Valentino |  | Programmatore | 118 | 118 | ok
| Programmatore | 9 | 11 | [6 empty] | Verificatore | 89 | 89 | ok
Jes | Programmatore | 9 | 11 | Responsabile | 16 | 12,14,16,17 | 54 | Jes
| Progettista | 14 | 8 | Progettista | 15 | 15
Agostino | Programmatore | 22 | 11 | Verificatore | 11 | 14,15,16 | 48 | Agostino
| Verificatore | 15 | 4.6
Maria | Progettista | 31 | 3.5 | Programmatore | 22 | 11.13 | 53 | Maria
Pardis | Amministratore | 9 | 1 | Verificatore | 23 | 12.13 | 59 | Pardis
| Verificatore | 20 | 4,6,9 | Programmatore | 7 | 11.13
|  | 198 |  |  | 168
|  | 366 |  |  |  |  | 198 fase 2 | 168 fase 1
PREVENTIVO
membro | ruolo | ORE | ID ATT | ruolo | ORE | ID ATT
Giacomo | Progettista | 26 | 3.5 | Amministratore | 11 | 15.17 | 60
| Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 15 | 12.13
Marco | Progettista | 31 | 3.5 | Programmatore | 17 | 11.13 | 48
Valentino | Responsabile | 11 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 31 | 11.13 | 49
| Programmatore | 5 | 11
Jes | Programmatore | 10 | 11 | Responsabile | 16 | 12,14,16,17 | 53
| Progettista | 14 | 8 | Progettista | 15 | 15
Agostino | Programmatore | 20 | 11 | Verificatore | 15 | 14,15,16 | 47
| Verificatore | 12 | 4.6
Maria | Progettista | 31 | 3.5 | Programmatore | 18 | 11.13 | 49
Pardis | Amministratore | 9 | 1 | Verificatore | 23 | 12.13 | 60
| Verificatore | 28 | 4.6 | Programmatore | 0
TOTALE DIFFERENZE
membro | ruolo | ORE | ID ATT | ruolo | ORE | ID ATT | totale |  |  |  | ore totali fasi | consuntivo PA | consuntivo PCD
Giacomo | Progettista | 0 | 3.5 | Amministratore | 0 | 15.17 | 3 |  | 0 |  | giacomo | 103 | 100
| Verificatore | 2 | 9.16 | Verificatore | 1 | 12.13 |  |  | 1 |  | marco | 100 | 103
Marco | Progettista | 3 | 3.5 | Programmatore | -6 | 11.13 | -3 |  | -6 |  | valentino | 102 | 97
Valentino | Responsabile | 2 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 5 | 11.13 | 5 |  | 5 |  | jessica | 100 | 101
| Programmatore | -4 | 11 | [7 empty] | agostino | 103 | 104
Jes | Programmatore | 1 | 11 | Responsabile | 0 | 12,14,16,17 | -1 |  | 0 |  | mary | 98 | 102
| Progettista | 0 | 8 | Progettista | 0 | 15 |  |  | 0 |  | pardis | 104 | 103
Agostino | Programmatore | -2 | 11 | Verificatore | 4 | 14,15,16 | -1 |  | 4
| Verificatore | -3 | 4.6 |  | 0 |  |  |  | 0
Maria | Progettista | 0 | 3.5 | Programmatore | -4 | 11.13 | -4 |  | -4
Pardis | Amministratore | 0 | 1 | Verificatore | 0 | 12.13 | 1 |  | 0
| Verificatore | 8 | 4.6 | Programmatore | -7 |  |  |  | -7
Ore per persona divisa in ruolo
Componente | Amministratore
giacomo | 11
marco
valentino
jessica
agostino
mary
pardis | 9

## Foglio3
TABELLA PER TOTALI ORE IS |  |  | PREVENTIVATA PA
Componente | Amministratore | Analista | Programmatore | Progettista | Responsabile | Verificatore | Totale
giacomo | 11 | 8 | 13 | 36 | 0 | 32 | 100
marco | 15 | 0 | 23 | 55 | 10 | 0 | 103
valentino | 7 | 0 | 37 | 32 | 9 | 14 | 99
jessica | 0 | 0 | 7 | 51 | 25 | 16 | 99
agostino | 8 | 12 | 22 | 8 | 19 | 37 | 106
mary | 4 | 10 | 18 | 31 | 4 | 30 | 97
pardis | 9 | 0 | 13 | 14 | 0 | 68 | 104
tot | 54 | 30 | 127 | 230 | 67 | 202 | 710
Giacomo | Progettista | 0 |  | Amministratore | 0
| Verificatore | 2 |  | Verificatore | 1
Marco | Progettista | 3 |  | Programmatore | -6 |  |  | 6 ore prog
Valentino | Responsabile | 2 |  | Programmatore | 5 |  |  | 6 ore in meno ver
| Programmatore | -4
Jes | Programmatore | 1 |  | Responsabile | 0
| Progettista | 0 |  | Progettista | 0
Agostino | Programmatore | -2 |  | Verificatore | 4
| Verificatore | -3 |  |  | 0
Maria | Progettista | 0 |  | Programmatore | -4
Pardis | Amministratore | 0 |  | Verificatore | 0
| Verificatore | 8 |  | Programmatore | -7 | Componente
giacomo
Componente | Amministratore | Analista | Programmatore | Progettista | Responsabile | Verificatore | Totale
giacomo | 11 | 8 | 13 | 36 | 0 | 32 | 100
marco | 15 | 0 | 25 | 52 | 10 | 0 | 102
valentino | 7 | 0 | 36 | 32 | 9 | 14 | 98
jessica | 0 | 0 | 10 | 51 | 25 | 16 | 102
agostino | 8 | 12 | 24 | 8 | 19 | 30 | 101
mary | 4 | 10 | 24 | 31 | 4 | 30 | 103
pardis | 9 | 0 | 20 | 14 | 0 | 60 | 103
0
| 54 | 30 | 152 | 224 | 67 | 182 | 709
0
Responsabile | 30 |  | 1340
Amministratore | 20 |  | 1080 |  |  | 709
Analista | 25 |  | 750
Progettista | 22 |  | 3360
Programmatore | 15 |  | 2280
Verificatore | 15 |  | 2730
11540

## Foglio4
Id Attività | Attività
2 | Ambiente di Progettazione - Validazione e Verifica 1 | Amministratore | 4 |  | 4
3 | Ambiente di Progettazione | Amministratore |  | 3 | 3
| - Validazione e Verifica 2 | Responsabile |  | 2 | 2
| Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 16 |  | 16
5 | Verifica Manuale Utente v2 | Verificatore | 9 |  | 9
6 |  | Responsabile | 2 |  | 2
|  | Verificatore |  | 50 | 50 | -6
| Aggiornamento PdQ (v4) | Amministratore |  | 12 | 12
8 | Verifica PdQ (v4) | Responsabile |  | 7 | 7
9 |  | Programmatore | 31 |  | 31 | 6
| Codifica Antecedente Collaudo | Verificatore | 8
11 | Verifica | Responsabile | 3 |  | 8
12 |  |  |  |  | 3
|  |  | 73 | 74 | 147
Totale