## PA
Progettazione Architetturale | [12 empty] | Progettazione Architetturale | [11 empty] | Progettazione Architetturale
Ore per attività | [12 empty] | Ore per attività | [11 empty] | Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali | [5 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4 | [6 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 0 |  |  | 0
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1 | [8 empty] | Responsabile | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | Responsabile | 0 |  |  | 0
3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3 | [6 empty] | 3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 0 |  |  | 0
4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1 | [6 empty] | 4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | Verifica NdP | Responsabile | 0 |  |  | 0
6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30 | [6 empty] | 6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30 | [5 empty] | 6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 0 |  |  | 0
7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10 | [6 empty] | 7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 7 | AdR- Verifica | Verificatore | 0 |  |  | 0
|  | Responsabile | 3 |  |  | 3 | [8 empty] | Responsabile | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Responsabile | 0 |  |  | 0
9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48 | [6 empty] | 9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48 | [5 empty] | 9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 0 |  | 0
10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34 | [6 empty] | 10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34 | [5 empty] | 10 | ST - Stesura | Progettista |  | 0 | 0 | 0
11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12 | [6 empty] | 11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | 11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 0 | 0
|  | Responsabile |  |  | 5 | 5 | [8 empty] | Responsabile |  |  | 5 | 5 | [7 empty] | Responsabile |  |  | 0 | 0
13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 5 |  | 5 | [6 empty] | 13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 15 |  | 15 | [5 empty] | 13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 10 |  | 10
14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9 | [6 empty] | 14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9 | [5 empty] | 14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 0 | 0
|  | Responsabile |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | Responsabile |  |  | 0 | 0
16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4 | [6 empty] | 16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 0 |  | 0
17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8 | [6 empty] | 17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8 | [5 empty] | 17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 0 |  | 0
TOTALE |  |  | 52 | 71 | 57 | 180 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 52 | 81 | 57 | 190 | [5 empty] | TOTALE |  |  | 0 | 10 | 0 | 10
Ore per ruolo-persona | [12 empty] | Ore per ruolo-persona | [11 empty] | Ore per ruolo-persona
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3 |  |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3 |  |  |  | TOTALE ORE PERSONA | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3 |  |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività |  |  |  |  | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività |  |  |  | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11 |  | 22 |  | Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11 |  | 22 | Giacomo | Analista | 0 | 6 | Progettista | 0 | 9.1 | Verificatore | 0 | 11 |  | 0
Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 14 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10 |  | 27 |  | Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 19 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10 |  | 32 | Marco | Responsabile | 0 | 1, 4, 7 | Progettista | 5 | 9,10, 13 | Progettista | 0 | 10 |  | 5
Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 5 | 13 | Progettista | 14 | 10 |  | 26 |  | Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 10 | 13 | Progettista | 14 | 10 |  | 31 | Valentino | Amministratore | 0 | 1, 3 | Progettista | 5 | 13 | Progettista | 0 | 10 |  | 5
Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10 |  | 27 |  | Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10 |  | 27 | Jessica | Verificatore | 0 | 7 | Progettista | 0 | 9.1 | Progettista | 0 | 10 |  | 0
[7 empty] | Amministratore | 0 | 0 | [10 empty] | Amministratore | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | Amministratore | 0 | 0
Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14 |  | 28 |  | Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14 |  | 28 | Agostino | Analista | 0 | 6 | Amministratore | 0 | 17 | Responsabile | 0 | 11, 14 |  | 0
Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14 |  | 27 |  | Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14 |  | 27 | Mary | Analista | 0 | 6 | Responsabile | 0 | 16 | Verificatore | 0 | 11.14 |  | 0
Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14 |  | 23 |  | Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14 |  | 23 | Pardis | Verificatore | 0 | 7 | Progettista | 0 | 9.1 | Verificatore | 0 | 14 |  | 0
TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 71 |  |  | 57 |  | TOT ORE | 180 | TOT ORE | TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 81 |  |  | 57 |  | TOT ORE | 190 | TOTALE ORE PER FASE |  | 0 |  |  | 10 |  |  | 0 |  | TOT ORE | 10
COSTO PER RUOLO | [12 empty] | COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [9 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [8 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 17 | 30 | 510 | [9 empty] | Responsabile | 17 | 30 | 510 | [8 empty] | Responsabile | 0 | 30 | 0
Amministratore | 15 | 20 | 300 | [9 empty] | Amministratore | 15 | 20 | 300 | [8 empty] | Amministratore | 0 | 20 | 0
Analista | 30 | 25 | 750 | [9 empty] | Analista | 30 | 25 | 750 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 87 | 22 | 1914 | [9 empty] | Progettista | 97 | 22 | 2134 | [8 empty] | Progettista | 10 | 22 | 220
Programmatore | 0 | 15 | 0 | [9 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
Verificatore | 31 | 15 | 465 | [9 empty] | Verificatore | 31 | 15 | 465 | [8 empty] | Verificatore | 0 | 15 | 0
Totale | 180 |  | 3939 | [9 empty] | Totale | 190 |  | 4159 | [8 empty] | Totale | 10 |  | 220
PREVENTIVO INIZIALE | [12 empty] | PREVENTIVO FINALE
DIFFERENZA DELLE ORE
PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO E CODIFICA
Ore per attività | [12 empty] | Ore per Attività | [11 empty] | Ore per Attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [7 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 9 |  | 9 | [7 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 7 |  | 7 | [6 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | -2 |  | -2
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [9 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 55 |  | 55 | [7 empty] | 3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 53 |  | 53 | [6 empty] | 3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | -2 |  | -2
4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 |  | 0 |  | 0
|  | Verificatore | 27 |  | 27 | [9 empty] | Verificatore | 28 |  | 28 | [8 empty] | Verificatore | 1 |  | 1
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [9 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 33 |  | 33 | [7 empty] | 5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 33 |  | 33 | [6 empty] | 5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 0 |  | 0
6 | ProgettDettaglio - Verifica2 |  |  |  | 0 | [7 empty] | 6 | ProgettDettaglio - Verifica2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | ProgettDettaglio - Verifica2 |  | 0 |  | 0
|  | Verificatore | 13 |  | 13 | [9 empty] | Verificatore | 13 |  | 13 | [8 empty] | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 3 |  | 3 | [9 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | -1 |  | -1
8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 14 |  | 14 | [7 empty] | 8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 14 |  | 14 | [6 empty] | 8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 0 |  | 0
9 | Verifica Definizione di Prodotto |  |  |  | 0 | [7 empty] | 9 | Verifica Definizione di Prodotto |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9 | Verifica Definizione di Prodotto |  | 0 |  | 0
|  | Verificatore | 6 |  | 6 | [9 empty] | Verificatore | 6 |  | 6 | [8 empty] | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [9 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
11 | Codifica 1 | Programmatore | 35 | 22 | 57 | [7 empty] | 11 | Codifica 1 | Programmatore | 35 | 22 | 57 | [6 empty] | 11 | Codifica 1 | Programmatore | 0 | 0 | 0
12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 30 | 30 | [7 empty] | 12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 29 | 29 | [6 empty] | 12 | Verifica 1 | Verificatore |  | -1 | -1
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | [9 empty] | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 44 | 44 | [7 empty] | 13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 44 | 44 | [6 empty] | 13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 0 | 0
14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 14 | 14 | [7 empty] | 14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 17 | 17 | [6 empty] | 14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 3 | 3
|  | Responsabile |  | 3 | 3 | [9 empty] | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
15 | Manuale Utente | Progettista |  | 15 | 15 | [7 empty] | 15 | Manuale Utente | Progettista |  | 14 | 14 | [6 empty] | 15 | Manuale Utente | Progettista |  | -1 | -1
|  | Verificatore |  | 7 | 7 | [9 empty] | Verificatore |  | 7 | 7 | [8 empty] | Verificatore |  | 0 | 0
|  | Amministratore |  | 9 | 9 | [9 empty] | Amministratore |  | 7 | 7 | [8 empty] | Amministratore |  | -2 | -2
|  | Responsabile |  | 3 | 3 | [9 empty] | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 2 | 4 | [7 empty] | 16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 0 | 0 | 0
|  | Responsabile | 2 | 4 | 6 | [9 empty] | Responsabile | 2 | 3 | 5 | [8 empty] | Responsabile | 0 | -1 | -1
17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 4 | 4 | [7 empty] | 17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 3 | 3 | [6 empty] | 17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | -1 | -1
|  | Amministratore |  | 2 | 2 | [9 empty] | Amministratore |  | 2 | 2 | [8 empty] | Amministratore |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 205 | 161 | 366 | [7 empty] | TOTALE |  |  | 201 | 158 | 359 | [6 empty] | TOTALE |  |  | -4 | -3 | -7
COSTO PER RUOLO | [12 empty] | COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO
[17 empty] | fase 1 |  | fase2
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [9 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto |  |  |  |  | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 27 | 30 | 810 | [9 empty] | Responsabile | 24 | 30 | 720 | 10 | 10 | 14 | 14 |  |  |  |  | Responsabile | -3 | 30 | -90
Amministratore | 20 | 20 | 400 | [9 empty] | Amministratore | 16 | 20 | 320 | 7 | 7 | 9 | 9 |  |  |  |  | Amministratore | -4 | 20 | -80
Analista | 0 | 25 | 0 | [9 empty] | Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 117 | 22 | 2574 | [9 empty] | Progettista | 114 | 22 | 2508 | 100 | 100 | 14 | 14 |  |  |  |  | Progettista | -3 | 22 | -66
Programmatore | 101 | 15 | 1515 | [9 empty] | Programmatore | 101 | 15 | 1515 | 35 | 35 | 66 | 66 |  |  |  |  | Programmatore | 0 | 15 | 0
Verificatore | 101 | 15 | 1515 | [9 empty] | Verificatore | 104 | 15 | 1560 | 49 | 49 | 55 | 55 |  |  |  |  | Verificatore | 3 | 15 | 45
Totale | 366 |  | 6814 | [9 empty] | Totale | 359 |  | 6623 | 201 | 201 | 158 | 158 |  |  |  |  | Totale | -7 |  | -191
[16 empty] | tot | 359
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [12 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA | [5 empty] | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [7 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Progettista | 26 | 3.5 | Amministratore | 11 | 15.17 | 60 | [5 empty] | Giacomo | Progettista | 23 | 3.5 | Amministratore | 9 | 15.17 | 57 | 100 |  |  |  | Giacomo | Progettista | -3 | 3.5 | Amministratore | -2 | 15.17 | -3
| Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 15 | 12.13 | [7 empty] | Verificatore | 9 | 9.16 | Verificatore | 16 | 12.13 | [6 empty] | Verificatore | 1 | 9.16 | Verificatore | 1 | 12.13
Marco | Progettista | 31 | 3.5 | Programmatore | 17 | 11.13 | 48 | [5 empty] | Marco | Progettista | 32 | 3.5 | Programmatore | 18 | 11.13 | 50 | 100 |  |  |  | Marco | Progettista | 1 | 3.5 | Programmatore | 1 | 11.13 | 2
Valentino | Responsabile | 11 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 31 | 11.13 | 49 | [5 empty] | Valentino | Responsabile | 10 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 30 | 11.13 | 49 | 100 |  |  |  | Valentino | Responsabile | -1 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | -1 | 11.13 | 0
| Programmatore | 7 | 11 | [10 empty] | Programmatore | 9 | 11 | [9 empty] | Programmatore | 2 | 11 |  | 0
Jessica | Programmatore | 8 | 11 | Responsabile | 16 | 12,14,16,17 | 53 | [5 empty] | Jessica | Programmatore | 8 | 11 | Responsabile | 14 | 12,14,16,17 | 50 | 100 |  |  |  | Jessica | Programmatore | 0 | 11 | Responsabile | -2 | 12,14,16,17 | -3
| Progettista | 14 | 8 | Progettista | 15 | 15 | [7 empty] | Progettista | 14 | 8 | Progettista | 14 | 15 | [6 empty] | Progettista | 0 | 8 | Progettista | -1 | 15
Agostino | Programmatore | 20 | 11 | Verificatore | 15 | 14,15,16 | 47 | [5 empty] | Agostino | Programmatore | 18 | 11 | Verificatore | 18 | 14,15,16 | 48 | 100 |  |  |  | Agostino | Programmatore | -2 | 11 | Verificatore | 3 | 14,15,16 | 1
| Verificatore | 12 | 4.6 | [10 empty] | Verificatore | 12 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 0 | 4.6 |  | 0
Mary | Progettista | 31 | 3.5 | Programmatore | 18 | 11.13 | 49 | [5 empty] | Mary | Progettista | 31 | 3.5 | Programmatore | 18 | 11.13 | 49 | 100 |  |  |  | Mary | Progettista | 0 | 3.5 | Programmatore | 0 | 11.13 | 0
Pardis | Amministratore | 9 | 1 | Verificatore | 23 | 12.13 | 60 | [5 empty] | Pardis | Amministratore | 7 | 1 | Verificatore | 21 | 12.13 | 56 | 100 |  |  |  | Pardis | Amministratore | -2 | 1 | Verificatore | -2 | 12.13 | -4
| Verificatore | 28 | 4.6 | [10 empty] | Verificatore | 28 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 0 | 4.6 |  | 0
[6 empty] | TOTALE | 366 | [11 empty] | TOTALE | 359 | [10 empty] | TOTALE | -7
VERIFICA E VALIDAZIONE | [12 empty] | VERIFICA E VALIDAZIONE | [11 empty] | VERIFICA E VALIDAZIONE
Ore per attività | [12 empty] | Ore per attività | [11 empty] | Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [7 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 4 |  | 4 | [7 empty] | 2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 4 |  | 4 | [6 empty] | 2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 0 |  | 0
3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3 | [7 empty] | 3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | [9 empty] | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 16 |  | 16 | [7 empty] | 5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 14 |  | 14 | [6 empty] | 5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | -2 |  | -2
6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 9 |  | 9 | [7 empty] | 6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 9 |  | 9 | [6 empty] | 6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [9 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 56 | 56 | [7 empty] | 8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 60 | 60 | [6 empty] | 8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 4 | 4
9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 12 | 12 | [7 empty] | 9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 10 | 10 | [6 empty] | 9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | -2 | -2
|  | Responsabile |  | 7 | 7 | [9 empty] | Responsabile |  | 7 | 7 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 26 |  | 26 | [7 empty] | 11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 26 |  | 26 | [6 empty] | 11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 0 |  | 0
12 | Verifica | Verificatore | 8 |  | 8 | [7 empty] | 12 | Verifica | Verificatore | 11 |  | 11 | [6 empty] | 12 | Verifica | Verificatore | 3 |  | 3
|  | Responsabile | 3 |  | 3 | [9 empty] | Responsabile | 3 |  | 3 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
TOTALE |  |  | 68 | 80 | 148 | [7 empty] | TOTALE |  |  | 69 | 82 | 151 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 1 | 2 | 3
COSTO PER RUOLO | [12 empty] | COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO
[17 empty] | fase1 |  | fase2
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [9 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto |  |  |  |  | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 14 | 30 | 420 | [9 empty] | Responsabile | 14 | 30 | 420 | 5 | 5 | 9 | 9 |  |  |  |  | Responsabile | 0 | 30 | 0
Amministratore | 19 | 20 | 380 | [9 empty] | Amministratore | 17 | 20 | 340 | 4 | 4 | 13 | 13 |  |  |  |  | Amministratore | -2 | 20 | -40
Analista | 0 | 25 | 0 | [9 empty] | Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 16 | 22 | 352 | [9 empty] | Progettista | 14 | 22 | 308 | 14 | 14 | [6 empty] | Progettista | -2 | 22 | -44
Programmatore | 26 | 15 | 390 | [9 empty] | Programmatore | 26 | 15 | 390 | 26 | 26 | [6 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
Verificatore | 73 | 15 | 1095 | [9 empty] | Verificatore | 80 | 15 | 1200 | 20 | 20 | 60 | 60 |  |  |  |  | Verificatore | 7 | 15 | 105
Totale | 148 |  | 2637 | [9 empty] | Totale | 151 |  | 2658 | 69 | 69 | 82 | 82 |  |  |  |  | Totale | 3 |  | 21
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [12 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA | [5 empty] | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [7 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Programmatore | 13 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 21 | [5 empty] | Giacomo | Programmatore | 13 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 21 | 100 |  |  |  | Giacomo | Programmatore | 0 | 11 | Verificatore | 0 | 8 | 0
Marco | Responsabile | 5 | 3,6,12 | Amministratore | 15 | 3.9 | 20 | [5 empty] | Marco | Responsabile | 5 | 3,6,12 | Amministratore | 13 | 3.9 | 18 | 100 |  |  |  | Marco | Responsabile | 0 | 3,6,12 | Amministratore | -2 | 3.9 | -2
Valentino | Progettista | 8 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 22 | [5 empty] | Valentino | Progettista | 4 | 5 | Verificatore | 16 | 8 | 20 | 100 |  |  |  | Valentino | Progettista | -4 | 5 | Verificatore | 2 | 8 | -2
Jessica | Verificatore | 11 | 6.12 | Responsabile | 9 | 3.9 | 20 | [5 empty] | Jessica | Verificatore | 14 | 6.12 | Responsabile | 9 | 3.9 | 23 | 100 |  |  |  | Jessica | Verificatore | 3 | 6.12 | Responsabile | 0 | 3.9 | 3
Agostino | Progettista | 8 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 22 | [5 empty] | Agostino | Progettista | 10 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 24 | 100 |  |  |  | Agostino | Progettista | 2 | 5 | Verificatore | 0 | 8 | 2
Mary | Amministratore | 4 | 2 | Verificatore | 12 | 8 | 22 | [5 empty] | Mary | Amministratore | 4 | 2 | Verificatore | 14 | 8 | 24 | 100 |  |  |  | Mary | Amministratore | 0 | 2 | Verificatore | 2 | 8 | 2
| Verificatore | 6 | 12 | [10 empty] | Verificatore | 6 | 12 | [9 empty] | Verificatore | 0 | 12 |  | 0
Pardis | Programmatore | 13 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 21 | [5 empty] | Pardis | Programmatore | 13 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 21 | 100 |  |  |  | Pardis | Programmatore | 0 | 11 | Verificatore | 0 | 8 | 0
[6 empty] | TOTALE | 148 | [7 empty] | 69 |  |  | 82 | TOTALE | 151 | [10 empty] | TOTALE | 3
ORE TOTALI PER MEMBRO | [12 empty] | ORE TOTALI PER MEMBRO | [11 empty] | ORE TOTALI PER MEMBRO
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale | [5 empty] | Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale |  |  |  |  | Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
Giacomo | 0 | 11 | 8 | 36 | 13 | 35 | 103 | [5 empty] | Giacomo | 0 | 9 | 8 | 33 | 13 | 37 | 100 |  |  |  |  | Giacomo | 0 | -2 | 0 | -3 | 0 | 2 | -3
Marco | 10 | 15 | 0 | 53 | 17 | 0 | 95 | proge |  |  |  |  | Marco | 10 | 13 | 0 | 59 | 18 | 0 | 100 |  |  |  |  | Marco | 0 | -2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 5
Valentino | 11 | 7 | 0 | 27 | 38 | 14 | 97 | proge |  |  |  |  | Valentino | 10 | 7 | 0 | 28 | 39 | 16 | 100 |  |  |  |  | Valentino | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3
Jessica | 25 | 0 | 0 | 51 | 8 | 16 | 100 | [5 empty] | Jessica | 23 | 0 | 0 | 50 | 8 | 19 | 100 |  |  |  |  | Jessica | -2 | 0 | 0 | -1 | 0 | 3 | 0
Agostino | 8 | 8 | 12 | 8 | 20 | 41 | 97 | [5 empty] | Agostino | 8 | 8 | 12 | 10 | 18 | 44 | 100 |  |  |  |  | Agostino | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | 3 | 3
Mary | 4 | 4 | 10 | 31 | 18 | 31 | 98 | [5 empty] | Mary | 4 | 4 | 10 | 31 | 18 | 33 | 100 |  |  |  |  | Mary | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2
Pardis | 0 | 9 | 0 | 14 | 13 | 68 | 104 | [5 empty] | Pardis | 0 | 7 | 0 | 14 | 13 | 66 | 100 |  |  |  |  | Pardis | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4
| 58 | 54 | 30 | 220 | 127 | 205 | [7 empty] | 55 | 48 | 30 | 225 | 127 | 215 | 700 | [5 empty] | -3 | -6 | 0 | 5 | 0 | 10
|  | totale delle ore delle varie fasi |  | 694 |  | TOTALE | 694 | [7 empty] | totale delle ore delle varie fasi |  | 700 |  | TOTALE | [7 empty] | totale delle ore delle varie fasi |  | 6 |  | TOTALE | 6
COSTO DEL PROGETTO | [12 empty] | COSTO DEL PROGETTO | [11 empty] | COSTO DEL PROGETTO
AN | 0 | [11 empty] | AN | 0 | [10 empty] | AN | 0
PA | 3939 | [11 empty] | PA | 4159 | [10 empty] | PA | 220
PDC | 6814 | [11 empty] | PDC | 6623 | [10 empty] | PDC | -191
VV | 2637 | [11 empty] | VV | 2658 | [10 empty] | VV | 21
TOTALE | 13390 | [11 empty] | TOTALE | 13440 | [10 empty] | TOTALE | 50
[13 empty] | Ruolo | Ore | € all'ora | totale
[13 empty] | Responsabile | 55 | 30 | 1650
[13 empty] | Amministratore | 48 | 20 | 960
[13 empty] | Analista | 30 | 25 | 750
[13 empty] | Progettista | 225 | 22 | 4950
[13 empty] | Programmatore | 127 | 15 | 1905
[13 empty] | Verificatore | 215 | 15 | 3225
13440

## PCD
Progettazione Architetturale
Ore per attività | [11 empty] | Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali | [5 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4 | [5 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1 | [7 empty] | Responsabile | 1 |  |  | 1
3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3 | [5 empty] | 3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3
4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1 | [5 empty] | 4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1
6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30 | [5 empty] | 6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30
7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10
|  | Responsabile | 3 |  |  | 3 | [7 empty] | Responsabile | 3 |  |  | 3
9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48 | [5 empty] | 9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48
10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34 | [5 empty] | 10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34
11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12 | [5 empty] | 11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12
|  | Responsabile |  |  | 5 | 5 | [7 empty] | Responsabile |  |  | 5 | 5
13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 15 |  | 15 | [5 empty] | 13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 15 |  | 15
14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9 | [5 empty] | 14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9
|  | Responsabile |  |  | 3 | 3 | [7 empty] | Responsabile |  |  | 3 | 3
16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4 | [5 empty] | 16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4
17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8 | [5 empty] | 17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8
TOTALE |  |  | 52 | 81 | 57 | 190 | [5 empty] | TOTALE |  |  | 52 | 81 | 57 | 190
Ore per ruolo-persona | [11 empty] | Ore per ruolo-persona
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3 |  |  |  | TOTALE ORE PERSONA | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3 |  |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività |  |  |  | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11 |  | 22 | Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11 |  | 22
Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 19 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10 |  | 32 | Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 19 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10 |  | 32
Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 10 | 13 | Progettista | 14 | 10 |  | 31 | Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 10 | 13 | Progettista | 14 | 10 |  | 31
Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10 |  | 27 | Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10 |  | 27
[7 empty] | Amministratore | 0 | 0 | [9 empty] | Amministratore | 0 | 0
Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14 |  | 28 | Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14 |  | 28
Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14 |  | 27 | Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14 |  | 27
Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14 |  | 23 | Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14 |  | 23
TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 81 |  |  | 57 |  | TOT ORE | 190 | TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 81 |  |  | 57 |  | TOT ORE | 190
COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | [8 empty] | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 17 | 30 | 510 | [8 empty] | Responsabile | 17 | 30 | 510
Amministratore | 15 | 20 | 300 | [8 empty] | Amministratore | 15 | 20 | 300
Analista | 30 | 25 | 750 | [8 empty] | Analista | 30 | 25 | 750
Progettista | 97 | 22 | 2134 | [8 empty] | Progettista | 97 | 22 | 2134
Programmatore | 0 | 15 | 0 | [8 empty] | Programmatore | 0 | 15 | 0
Verificatore | 31 | 15 | 465 | [8 empty] | Verificatore | 31 | 15 | 465
Totale | 190 |  | 4159 | [8 empty] | Totale | 190 |  | 4159
DIFFERENZA DELLE ORE
PREVENTIVO FINALE
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA - CONSUNTIVO
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA - CONSUNTIVO
Ore per Attività | [11 empty] | Ore per Attività | [11 empty] | Ore per Attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 7 |  | 7 | [6 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 6 |  | 6 | [6 empty] | 1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | -1 |  | 6
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 1 |  | 1 | [8 empty] | Responsabile | -1 |  | 1
3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 54 |  | 54 | [6 empty] | 3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 43 |  | 43 | [6 empty] | 3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | -11 |  | 43
4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 | [10 empty] | 4 | ProgettDettaglio - Verifica 1
|  | Verificatore | 27 |  | 27 | [8 empty] | Verificatore | 26 |  | 26 | [8 empty] | Verificatore | -1 |  | 26
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 2
5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 35 |  | 35 | [6 empty] | 5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 36 |  | 36 | [6 empty] | 5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 1 |  | 36
6 | ProgettDettaglio - Verifica2 |  |  |  | 0 | [6 empty] | 6 | ProgettDettaglio - Verifica2 | [10 empty] | 6 | ProgettDettaglio - Verifica2
|  | Verificatore | 13 |  | 13 | [8 empty] | Verificatore | 16 |  | 16 | [8 empty] | Verificatore | 3 |  | 16
|  | Responsabile | 1 |  | 1 | [8 empty] | Responsabile | 3 |  | 3 | [8 empty] | Responsabile | 2 |  | 3
8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 14 |  | 14 | [6 empty] | 8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 13 |  | 13 | [6 empty] | 8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | -1 |  | 13
9 | Verifica Definizione di Prodotto |  |  |  | 0 | [6 empty] | 9 | Verifica Definizione di Prodotto | [10 empty] | 9 | Verifica Definizione di Prodotto
|  | Verificatore | 6 |  | 6 | [8 empty] | Verificatore | 6 |  | 6 | [8 empty] | Verificatore | 0 |  | 6
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 1 |  | 1 | [8 empty] | Responsabile | -1 |  | 1
11 | Codifica 1 | Programmatore | 41 | 29 | 70 | [6 empty] | 11 | Codifica 1 | Programmatore | 51 | 40 | 91 | [6 empty] | 11 | Codifica 1 | Programmatore | 10 | 11 | 62
12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 29 | 29 | [6 empty] | 12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 23 | 23 | [6 empty] | 12 | Verifica 1 | Verificatore |  | -6 | -6
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 40 | 40 | [6 empty] | 13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 39 | 39 | [6 empty] | 13 | Codifica 2 | Programmatore |  | -1 | -1
14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 17 | 17 | [6 empty] | 14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 19 | 19 | [6 empty] | 14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 2 | 2
|  | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
15 | Manuale Utente | Progettista |  | 15 | 15 | [6 empty] | 15 | Manuale Utente | Progettista |  | 8 | 8 | [6 empty] | 15 | Manuale Utente | Progettista |  | -7 | -7
|  | Verificatore |  | 7 | 7 | [8 empty] | Verificatore |  | 7 | 7 | [8 empty] | Verificatore |  | 0 | 0
|  | Amministratore |  | 7 | 7 | [8 empty] | Amministratore |  | 5 | 5 | [8 empty] | Amministratore |  | -2 | -2
|  | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 3 | 3 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 2 | 4 | [6 empty] | 16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 3 | 5 | [6 empty] | 16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 0 | 1 | 3
|  | Responsabile | 2 | 3 | 5 | [8 empty] | Responsabile | 2 | 4 | 6 | [8 empty] | Responsabile | 0 | 1 | 3
17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 3 | 3 | [6 empty] | 17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 4 | 4 | [6 empty] | 17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 1 | 1
|  | Amministratore |  | 2 | 2 | [8 empty] | Amministratore |  | 2 | 2 | [8 empty] | Amministratore |  | 0 | 0
TOTALE |  |  | 208 | 162 | 370 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 208 | 162 | 370 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 0 | 0 | 0
COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO
|  |  |  | fase 1 |  | fase2 | [9 empty] | Fase 1 |  | Fase 2
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto |  |  |  |  | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto |  |  |  |  | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 23 | 30 | 690 | 9 | 9 | 14 | 14 |  |  |  |  | Responsabile | 25 | 30 | 750 | 9 | 9 | 16 | 16 |  |  |  |  | Responsabile | 2 | 30 | 60
Amministratore | 16 | 20 | 320 | 7 | 7 | 9 | 9 |  |  |  |  | Amministratore | 13 | 20 | 260 | 6 | 6 | 7 | 7 |  |  |  |  | Amministratore | -3 | 20 | -60
Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 118 | 22 | 2596 | 103 | 103 | 15 | 15 |  |  |  |  | Progettista | 100 | 22 | 2200 | 92 | 92 | 8 | 8 |  |  |  |  | Progettista | -18 | 22 | -396
Programmatore | 110 | 15 | 1650 | 41 | 41 | 69 | 69 |  |  |  |  | Programmatore | 130 | 15 | 1950 | 51 | 51 | 79 | 79 |  |  |  |  | Programmatore | 20 | 15 | 300
Verificatore | 103 | 15 | 1545 | 48 | 48 | 55 | 55 |  |  |  |  | Verificatore | 102 | 15 | 1530 | 50 | 50 | 52 | 52 |  |  |  |  | Verificatore | -1 | 15 | -15
Totale | 370 |  | 6801 | 208 | 208 | 162 | 162 |  |  |  |  | Totale | 370 |  | 6690 | [8 empty] | Totale | 0 |  | -111
|  |  | tot | 370
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Progettista | 24 | 3.5 | Amministratore | 9 | 15.17 | 57 |  |  |  |  | Giacomo | Progettista | 27 | 3.5 | Amministratore | 7 | 15.17 | 57 | 103 |  |  |  | Giacomo | Progettista | 3 | 3.5 | Amministratore | -2 | 15.17 | 0
| Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 16 | 12.13 | [6 empty] | Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 15 | 12,13,14 | [6 empty] | Verificatore | 0 | 9.16 | Verificatore | -1 | 12.13
Marco | Progettista | 32 | 3.5 | Programmatore | 17 | 11.13 | 49 |  |  |  |  | Marco | Progettista | 26 | 3.5 | Programmatore | 25 | 11.13 | 51 | 103 |  |  |  | Marco | Progettista | -6 | 3.5 | Programmatore | 8 | 11.13 | 2
Valentino | Responsabile | 9 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 33 | 11.13 | 52 |  |  |  |  | Valentino | Responsabile | 9 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 28 | 11.13 | 49 | 102 |  |  |  | Valentino | Responsabile | 0 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | -5 | 11.13 | -3
| Programmatore | 10 | 11 | [9 empty] | Programmatore | 12 | 11 | [9 empty] | Programmatore | 2 | 11
Jessica | Programmatore | 10 | 11 | Responsabile | 14 | 12,14,16,17 | 53 |  |  |  |  | Jessica | Programmatore | 15 | 11 | Responsabile | 16 | 12,14,16,17 | 54 | 102 |  |  |  | Jessica | Programmatore | 5 | 11 | Responsabile | 2 | 12,14,16,17 | 1
| Progettista | 14 | 8 | Progettista | 15 | 15 | [6 empty] | Progettista | 15 | 8 | Progettista | 8 | 15 | [6 empty] | Progettista | 1 | 8 | Progettista | -7 | 15
Agostino | Programmatore | 21 | 11 | Verificatore | 18 | 14,15,16 | 51 |  |  |  |  | Agostino | Programmatore | 24 | 11 | Verificatore | 17 | 14,15,16 | 52 | 102 |  |  |  | Agostino | Programmatore | 3 | 11 | Verificatore | -1 | 14,15,16 | 1
| Verificatore | 12 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 11 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | -1 | 4.6
Mary | Progettista | 33 | 3.5 | Programmatore | 19 | 11.13 | 52 |  |  |  |  | Mary | Progettista | 24 | 3.5 | Programmatore | 26 | 11.13 | 50 | 102 |  |  |  | Mary | Progettista | -9 | 3.5 | Programmatore | 7 | 11.13 | -2
Pardis | Amministratore | 7 | 1 | Verificatore | 21 | 12.13 | 56 |  |  |  |  | Pardis | Amministratore | 6 | 1 | Verificatore | 20 | 12,13,14 | 57 | 102 |  |  |  | Pardis | Amministratore | -1 | 1 | Verificatore | -1 | 12.13
| Verificatore | 28 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 31 | 4.6 | [9 empty] | Verificatore | 3 | 4.6
[6 empty] | TOTALE | 370 | [6 empty] | 208 |  |  | 162 | TOTALE | 370 | [10 empty] | TOTALE | -1
VERIFICA E VALIDAZIONE | [11 empty] | VERIFICA E VALIDAZIONE -PREVENTIVO A FINIRE | [11 empty] | VERIFICA E VALIDAZIONE - PREVENTIVO A FINIRE
Ore per attività | [11 empty] | Ore per attività | [11 empty] | Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali | [6 empty] | Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 4 |  | 4 | [6 empty] | 2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 4 |  | 4 | [6 empty] | 2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 0 |  | 0
3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3 | [6 empty] | 3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 2 | 2 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 13 |  | 13 | [6 empty] | 5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 13 |  | 13 | [6 empty] | 5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 0 |  | 0
6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 9 |  | 9 | [6 empty] | 6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 9 |  | 9 | [6 empty] | 6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 2 |  | 2 | [8 empty] | Responsabile | 0 |  | 0
8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 56 | 56 | [6 empty] | 8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 60 | 60 | [6 empty] | 8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 4 | 4
9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 12 | 12 | [6 empty] | 9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 12 | 12 | [6 empty] | 9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 0 | 0
|  | Responsabile |  | 7 | 7 | [8 empty] | Responsabile |  | 7 | 7 | [8 empty] | Responsabile |  | 0 | 0
11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 29 |  | 29 | [6 empty] | 11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 30 |  | 30 | [6 empty] | 11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 1 |  | 1
12 | Verifica | Verificatore | 11 |  | 11 | [6 empty] | 12 | Verifica | Verificatore | 11 |  | 11 | [6 empty] | 12 | Verifica | Verificatore | 0 |  | 0
|  | Responsabile | 4 |  | 4 | [8 empty] | Responsabile | 3 |  | 3 | [8 empty] | Responsabile | -1 |  | -1
TOTALE |  |  | 72 | 80 | 152 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 72 | 84 | 156 | [6 empty] | TOTALE |  |  | 0 | 4 | 4
COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO | [11 empty] | COSTO PER RUOLO
|  |  |  | fase1 |  | fase2 | [9 empty] | Fase 1 |  | Fase 2
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto |  |  |  |  | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto |  |  |  |  | Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 15 | 30 | 450 | 6 | 6 | 9 | 9 |  |  |  |  | Responsabile | 14 | 30 | 420 | 5 | 5 | 9 | 9 |  |  |  |  | Responsabile | -1 | 30 | -30
Amministratore | 19 | 20 | 380 | 4 | 4 | 15 | 15 |  |  |  |  | Amministratore | 19 | 20 | 380 | 4 | 4 | 15 | 15 |  |  |  |  | Amministratore | 0 | 20 | 0
Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0 | [8 empty] | Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 13 | 22 | 286 | 13 | 13 | [6 empty] | Progettista | 13 | 22 | 286 | 13 | 13 | 0 | 0 |  |  |  |  | Progettista | 0 | 22 | 0
Programmatore | 29 | 15 | 435 | 29 | 29 | [6 empty] | Programmatore | 30 | 15 | 450 | 30 | 30 | 0 | 0 |  |  |  |  | Programmatore | 1 | 15 | 15
Verificatore | 76 | 15 | 1140 | 20 | 20 | 56 | 56 |  |  |  |  | Verificatore | 80 | 15 | 1200 | 20 | 20 | 60 | 60 |  |  |  |  | Verificatore | 4 | 15 | 60
Totale | 152 |  | 2691 | [8 empty] | Totale | 156 |  | 2736 | [8 empty] | Totale | 4 |  | 45
[15 empty] | tot fase | 72 | 72 | 84 | 84
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE | [11 empty] | ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA |  |  |  |  | Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | [6 empty] | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Programmatore | 15 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 23 |  |  |  |  | Giacomo | Programmatore | 15 | 11 | Verificatore | 9 | 8 | 24 |  |  |  |  | Giacomo | Programmatore | 0 | 11 | Verificatore | 1 | 8 | 1
Marco | Responsabile | 6 | 3,6,12 | Amministratore | 15 | 3.9 | 21 |  |  |  |  | Marco | Responsabile | 5 | 3,6,12 | Amministratore | 15 | 3.9 | 20 |  |  |  |  | Marco | Responsabile | -1 | 3,6,12 | Amministratore | 0 | 3.9 | -1
Valentino | Progettista | 5 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 19 |  |  |  |  | Valentino | Progettista | 6 | 5 | Verificatore | 16 | 8 | 22 |  |  |  |  | Valentino | Progettista | 1 | 5 | Verificatore | 2 | 8 | 3
Jessica | Verificatore | 13 | 6.12 | Responsabile | 9 | 3.9 | 22 |  |  |  |  | Jessica | Verificatore | 12 | 6.12 | Responsabile | 9 | 3.9 | 21 |  |  |  |  | Jessica | Verificatore | -1 | 6.12 | Responsabile | 0 | 3.9 | -1
Agostino | Progettista | 8 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 22 |  |  |  |  | Agostino | Progettista | 7 | 5 | Verificatore | 15 | 8 | 22 |  |  |  |  | Agostino | Progettista | -1 | 5 | Verificatore | 1 | 8 | 0
Mary | Amministratore | 4 | 2 | Verificatore | 12 | 8 | 23 |  |  |  |  | Mary | Amministratore | 4 | 2 | Verificatore | 13 | 8 | 25 |  |  |  |  | Mary | Amministratore | 0 | 2 | Verificatore | 1 | 8 | 2
| Verificatore | 7 | 12 | [9 empty] | Verificatore | 8 | 12 | [9 empty] | Verificatore | 1 | 12 |  | 0
Pardis | Programmatore | 14 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 22 |  |  |  |  | Pardis | Programmatore | 15 | 11 | Verificatore | 7 | 8 | 22 |  |  |  |  | Pardis | Programmatore | 1 | 11 | Verificatore | -1 | 8 | 0
[6 empty] | TOTALE | 152 | [10 empty] | TOTALE | 156 | [10 empty] | TOTALE | 4
ORE TOTALI PER MEMBRO | [11 empty] | ORE TOTALI PER MEMBRO | [11 empty] | ORE TOTALI PER MEMBRO
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale |  |  |  |  | Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale |  |  |  |  | Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
Giacomo | 0 | 9 | 8 | 34 | 15 | 36 | 102 |  |  |  |  | Giacomo | 0 | 7 | 8 | 37 | 15 | 36 | 103 |  |  |  |  | Giacomo | 0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1
Marco | 11 | 15 | 0 | 59 | 17 | 0 | 102 |  |  |  |  | Marco | 10 | 15 | 0 | 53 | 25 | 0 | 103 |  |  |  |  | Marco | -1 | 0 | 0 | -6 | 8 | 0 | 2
Valentino | 9 | 7 | 0 | 29 | 43 | 14 | 102 |  |  |  |  | Valentino | 9 | 7 | 0 | 30 | 40 | 16 | 102 |  |  |  |  | Valentino | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | 0
Jessica | 23 | 0 | 0 | 51 | 10 | 18 | 102 |  |  |  |  | Jessica | 25 | 0 | 0 | 45 | 15 | 17 | 102 |  |  |  |  | Jessica | 2 | 0 | 0 | -6 | 5 | -1 | -2
Agostino | 8 | 8 | 12 | 8 | 21 | 44 | 101 |  |  |  |  | Agostino | 8 | 8 | 12 | 7 | 24 | 43 | 102 |  |  |  |  | Agostino | 0 | 0 | 0 | -1 | 3 | -1 | 1
Mary | 4 | 4 | 10 | 33 | 19 | 32 | 102 |  |  |  |  | Mary | 4 | 4 | 10 | 24 | 26 | 34 | 102 |  |  |  |  | Mary | 0 | 0 | 0 | -9 | 7 | 2 | 0
Pardis | 0 | 7 | 0 | 14 | 14 | 66 | 101 |  |  |  |  | Pardis | 0 | 6 | 0 | 14 | 15 | 67 | 102 |  |  |  |  | Pardis | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1
|  | totale delle ore delle varie fasi |  | 712 |  | TOTALE | 712 | [6 empty] | totale delle ore delle varie fasi |  | 716 |  | TOTALE | 716 | [6 empty] | totale delle ore delle varie fasi |  | 3 |  | TOTALE | 3
COSTO DEL PROGETTO | [11 empty] | COSTO DEL PROGETTO | [11 empty] | COSTO DEL PROGETTO
AN | 0 | [10 empty] | AN | 0 | [10 empty] | AN | 0
PA | 4159 | [10 empty] | PA | 4159 | [10 empty] | PA | 0
PDC | 6801 | [10 empty] | PDC | 6690 | [10 empty] | PDC | -111
VV | 2691 | [10 empty] | VV | 2736 | [10 empty] | VV | 45
TOTALE | 13651 | [10 empty] | TOTALE | 13585 | [10 empty] | TOTALE | -66
[13 empty] | PREVENTIVO INIZIALE |  | nuovo preventivo | totale differenza
[13 empty] | AN | 0 | 0 | 0
[13 empty] | PA | 3939 | 4159 | 220
[13 empty] | PDC | 6814 | 6690 | -124
[13 empty] | VV | 2637 | 2736 | 99
[14 empty] | 13390 | 13585 | 195

## VV
Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1
3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3
4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1
6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30
7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10
|  | Responsabile | 3 |  |  | 3
9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48
10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34
11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12
|  | Responsabile |  |  | 5 | 5
13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 15 |  | 15
14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9
|  | Responsabile |  |  | 3 | 3
16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4
17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8
TOTALE |  |  | 52 | 81 | 57 | 190
Ore per ruolo-persona
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11
Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 19 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10
Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 10 | 13 | Progettista | 14 | 10
Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10
[7 empty] | Amministratore | 0 | 0
Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14
Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14
Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14
TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 81 |  |  | 57 |  | TOT ORE
COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 17 | 30 | 510
Amministratore | 15 | 20 | 300
Analista | 30 | 25 | 750
Progettista | 97 | 22 | 2134
Programmatore | 0 | 15 | 0
Verificatore | 31 | 15 | 465
Totale | 190 |  | 4159
PROGETTAZIONE DI DETTAGLIO E CODIFICA - CONSUNTIVO
Ore per Attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 6 |  | 6
|  | Responsabile | 1 |  | 1
3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 39 |  | 39
4 | ProgettDettaglio - Verifica 1
|  | Verificatore | 26 |  | 26
|  | Responsabile | 2 |  | 2
5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 36 |  | 36
6 | ProgettDettaglio - Verifica2
|  | Verificatore | 16 |  | 16
|  | Responsabile | 3 |  | 3
8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 13 |  | 13
9 | Verifica Definizione di Prodotto
|  | Verificatore | 6 |  | 6
|  | Responsabile | 1 |  | 1
11 | Codifica 1 | Programmatore | 51 | 40 | 91
12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 23 | 23
|  | Responsabile |  | 2 | 2
13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 39 | 39
14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 19 | 19
|  | Responsabile |  | 3 | 3
15 | Manuale Utente | Progettista |  | 8 | 8
|  | Verificatore |  | 7 | 7
|  | Amministratore |  | 5 | 5
|  | Responsabile |  | 3 | 3
16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 3 | 5
|  | Responsabile | 2 | 4 | 6
17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 4 | 4
|  | Amministratore |  | 2 | 2
TOTALE |  |  | 204 | 162 | 366
COSTO PER RUOLO
|  |  |  | Fase 1 |  | Fase 2
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto
Responsabile | 25 | 30 | 750 | 9 | 9 | 16 | 16
Amministratore | 13 | 20 | 260 | 6 | 6 | 7 | 7
Analista | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Progettista | 96 | 22 | 2112 | 88 | 88 | 8 | 8
Programmatore | 130 | 15 | 1950 | 51 | 51 | 79 | 79
Verificatore | 102 | 15 | 1530 | 50 | 50 | 52 | 52
Totale | 366 |  | 6602
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Progettista | 26 | 3.5 | Amministratore | 7 | 15.17 | 56 | 105
| Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 15 | 12,13,14
Marco | Progettista | 25 | 3.5 | Programmatore | 25 | 11.13 | 50 | 105
Valentino | Responsabile | 9 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 28 | 11.13 | 49 | 105
| Programmatore | 12 | 11
Jessica | Programmatore | 15 | 11 | Responsabile | 16 | 12,14,16,17 | 52 | 105
| Progettista | 13 | 8 | Progettista | 8 | 15
Agostino | Programmatore | 24 | 11 | Verificatore | 17 | 14,15,16 | 52 | 105
| Verificatore | 11 | 4.6
Mary | Progettista | 24 | 3.5 | Programmatore | 26 | 11.13 | 50 | 105
Pardis | Amministratore | 6 | 1 | Verificatore | 20 | 12,13,14 | 57 | 105
| Verificatore | 31 | 4.6
|  | 204 |  |  | 162 | TOTALE | 366
VERIFICA E VALIDAZIONE -PREVENTIVO A FINIRE
Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 3 |  | 3
3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3
|  | Responsabile |  | 2 | 2
5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 5 |  | 5
6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 10 |  | 10
|  | Responsabile | 2 |  | 2
8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 85 | 85
9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 8 | 8
|  | Responsabile |  | 2 | 2
11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 36 |  | 36
12 | Verifica | Verificatore | 21 |  | 21
|  | Responsabile | 2 |  | 2
TOTALE |  |  | 79 | 100 | 179
COSTO PER RUOLO
|  |  |  | Fase 1 |  | Fase 2
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo | sopra | sotto | sopra | sotto
Responsabile | 8 | 30 | 240 | 4 | 4 | 4 | 4
Amministratore | 14 | 20 | 280 | 3 | 3 | 11 | 11
Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 5 | 22 | 110 | 5 | 5 | 0 | 0
Programmatore | 36 | 15 | 540 | 36 | 36 | 0 | 0
Verificatore | 116 | 15 | 1740 | 31 | 31 | 85 | 85
Totale | 179 |  | 2910
|  |  | tot fase | 79 | 79 | 100 | 100
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Programmatore | 18 | 11 | Verificatore | 9 | 8 | 27
Marco | Responsabile | 4 | 3,6,12 | Amministratore | 11 | 3.9 | 15
|  |  |  | Verificatore | 8 | 8
Valentino | Progettista | 2 | 5 | Verificatore | 23 | 8 | 25
Jessica | Verificatore | 22 | 6.12 | Responsabile | 4 | 3.9 | 26
Agostino | Progettista | 3 | 5 | Verificatore | 22 | 8 | 25
Mary | Amministratore | 3 | 2 | Verificatore | 16 | 8 | 28
| Verificatore | 9 | 12
Pardis | Programmatore | 18 | 11 | Verificatore | 7 | 8 | 25
[6 empty] | TOTALE | 171
ORE TOTALI PER MEMBRO
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
Giacomo | 0 | 7 | 8 | 36 | 18 | 36 | 105
Marco | 9 | 11 | 0 | 52 | 25 | 8 | 105
Valentino | 9 | 7 | 0 | 26 | 40 | 23 | 105
Jessica | 20 | 0 | 0 | 43 | 15 | 27 | 105
Agostino | 8 | 8 | 12 | 3 | 24 | 50 | 105
Mary | 4 | 3 | 10 | 24 | 26 | 38 | 105
Pardis | 0 | 6 | 0 | 14 | 18 | 67 | 105
|  | totale delle ore delle varie fasi |  | 735 |  | TOTALE | 735
COSTO DEL PROGETTO
AN | 0
PA | 4159
PDC | 6602
VV | 2910
TOTALE | 13671
| PREVENTIVO INIZIALE |  | nuovo preventivo | totale differenza
| AN | 0 | 0 | 0
| PA | 3939 | 4159 | 220
| PDC | 6814 | 6602 | -212
| VV | 2637 | 2910 | 273
|  | 13390 | 13671 | 281

## preventivo iniziale
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Sottofase 3 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 4 |  |  | 4
|  | Responsabile | 1 |  |  | 1
3 | Aggiornamento NdP (v2) | Amministratore | 3 |  |  | 3
4 | Verifica NdP | Responsabile | 1 |  |  | 1
6 | AdR - Stesura di verifica | Analista | 30 |  |  | 30
7 | AdR- Verifica | Verificatore | 10 |  |  | 10
|  | Responsabile | 3 |  |  | 3
9 | ST - Progettazione | Progettista |  | 48 |  | 48
10 | ST - Stesura | Progettista |  | 6 | 28 | 34
11 | ST - Verifica | Verificatore |  |  | 12 | 12
|  | Responsabile |  |  | 5 | 5
13 | Aggiornamento PdQ (v2) | Progettista |  | 5 |  | 5
14 | Verifica PdQ (v2) | Verificatore |  |  | 9 | 9
|  | Responsabile |  |  | 3 | 3
16 | Aggiornamento PdP (v2) | Responsabile |  | 4 |  | 4
17 | Verifica PdP (v2) | Amministratore |  | 8 |  | 8
TOTALE |  |  | 52 | 71 | 57 | 180
Ore per ruolo-persona
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | Sottofase3 |  |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Analista | 8 | 6 | Progettista | 10 | 9.1 | Verificatore | 4 | 11 |  | 22
Marco | Responsabile | 5 | 1, 4, 7 | Progettista | 14 | 9,10, 13 | Progettista | 8 | 10 |  | 27
Valentino | Amministratore | 7 | 1, 3 | Progettista | 5 | 13 | Progettista | 14 | 10 |  | 26
Jessica | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 16 | 9.1 | Progettista | 6 | 10 |  | 27
[7 empty] | Amministratore | 0 | 0
Agostino | Analista | 12 | 6 | Amministratore | 8 | 17 | Responsabile | 8 | 11, 14 |  | 28
Mary | Analista | 10 | 6 | Responsabile | 4 | 16 | Verificatore | 13 | 11.14 |  | 27
Pardis | Verificatore | 5 | 7 | Progettista | 14 | 9.1 | Verificatore | 4 | 14 |  | 23
TOTALE ORE PER FASE |  | 52 |  |  | 71 |  |  | 57 |  | TOT ORE | 180
COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 17 | 30 | 510
Amministratore | 15 | 20 | 300
Analista | 30 | 25 | 750
Progettista | 87 | 22 | 1914
Programmatore | 0 | 15 | 0
Verificatore | 31 | 15 | 465
Totale | 180 |  | 3939
PREVENTIVO FINALE
PROGETTAZIONE IN DETTAGLIO E CODIFICA
Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
1 | Ambiente di Progettazione | Amministratore | 9 |  | 9
|  | Responsabile | 2 |  | 2
3 | ProgetDettaglio - Progettazione 1 | Progettista | 55 |  | 55
4 | ProgettDettaglio - Verifica 1 |  |  |  | 0
|  | Verificatore | 27 |  | 27
|  | Responsabile | 2 |  | 2
5 | ProgettDettaglio - Progettazione 2 | Progettista | 33 |  | 33
6 | ProgettDettaglio - Verifica2 |  |  |  | 0
|  | Verificatore | 13 |  | 13
|  | Responsabile | 3 |  | 3
8 | Stesura Definizione di Prodotto | Progettista | 14 |  | 14
9 | Verifica Definizione di Prodotto |  |  |  | 0
|  | Verificatore | 6 |  | 6
|  | Responsabile | 2 |  | 2
11 | Codifica 1 | Programmatore | 35 | 22 | 57
12 | Verifica 1 | Verificatore |  | 30 | 30
|  | Responsabile |  | 2 | 2
13 | Codifica 2 | Programmatore |  | 44 | 44
14 | Verifica 2 | Verificatore |  | 14 | 14
|  | Responsabile |  | 3 | 3
15 | Manuale Utente | Progettista |  | 15 | 15
|  | Verificatore |  | 7 | 7
|  | Amministratore |  | 9 | 9
|  | Responsabile |  | 3 | 3
16 | Aggiornamento PdQ | Verificatore | 2 | 2 | 4
|  | Responsabile | 2 | 4 | 6
17 | Aggiornamento PdP | Responsabile |  | 4 | 4
|  | Amministratore |  | 2 | 2
TOTALE |  |  | 205 | 161 | 366
COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 29 | 30 | 870
Amministratore | 20 | 20 | 400
Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 117 | 22 | 2574
Programmatore | 101 | 15 | 1515
Verificatore | 101 | 15 | 1515
Totale | 368 |  | 6874
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Progettista | 26 | 3.5 | Amministratore | 11 | 15.17 | 60
| Verificatore | 8 | 9.16 | Verificatore | 15 | 12.13
Marco | Progettista | 31 | 3.5 | Programmatore | 17 | 11.13 | 48
Valentino | Responsabile | 11 | 1,4,6,9,16 | Programmatore | 31 | 11.13 | 49
| Programmatore | 7 | 11
Jessica | Programmatore | 8 | 11 | Responsabile | 16 | 12,14,16,17 | 53
| Progettista | 14 | 8 | Progettista | 15 | 15
Agostino | Programmatore | 20 | 11 | Verificatore | 15 | 14,15,16 | 47
| Verificatore | 12 | 4.6
Mary | Progettista | 31 | 3.5 | Programmatore | 18 | 11.13 | 49
Pardis | Amministratore | 9 | 1 | Verificatore | 23 | 12.13 | 60
| Verificatore | 28 | 4.6
[6 empty] | TOTALE | 366
VERIFICA E VALIDAZIONE
Ore per attività
Id Attività | Attività | Ruolo | Ore Sottofase 1 | Ore Sottofase 2 | Ore Totali
2 | Ambiente di Progettazione - VV 1 | Amministratore | 4 |  | 4
3 | Ambiente di Progettazione - VV 2 | Amministratore |  | 3 | 3
|  | Responsabile |  | 2 | 2
5 | Aggiornamento Manuale Utente (v2) | Progettista | 16 |  | 16
6 | Verifica Manuale Utente (v2) | Verificatore | 9 |  | 9
|  | Responsabile | 2 |  | 2
8 | Aggiornamento PdQ (v4) | Verificatore |  | 56 | 56
9 | Verifica PdQ (v4) | Amministratore |  | 12 | 12
|  | Responsabile |  | 7 | 7
11 | Codifica Antecedente Collaudo | Programmatore | 26 |  | 26
12 | Verifica | Verificatore | 8 |  | 8
|  | Responsabile | 3 |  | 3
TOTALE |  |  | 68 | 80 | 148
COSTO PER RUOLO
Ruolo | Ore Totali | € all'ora | Totale costo
Responsabile | 14 | 30 | 420
Amministratore | 19 | 20 | 380
Analista | 0 | 25 | 0
Progettista | 16 | 22 | 352
Programmatore | 26 | 15 | 390
Verificatore | 73 | 15 | 1095
Totale | 148 |  | 2637
ATTIVITA'/ORE PER COMPONENTE
Membro | Sottofase 1 |  |  | Sottofase2 |  |  | TOTALE ORE PERSONA
| Ruolo | Ore | Id Attività | Ruolo | Ore | Id Attività
Giacomo | Programmatore | 13 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 21
Marco | Responsabile | 5 | 3,6,12 | Amministratore | 15 | 3.9 | 20
Valentino | Progettista | 8 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 22
Jessica | Verificatore | 11 | 6.12 | Responsabile | 9 | 3.9 | 20
Agostino | Progettista | 8 | 5 | Verificatore | 14 | 8 | 22
Mary | Amministratore | 4 | 2 | Verificatore | 12 | 8 | 22
| Verificatore | 6 | 12
Pardis | Programmatore | 13 | 11 | Verificatore | 8 | 8 | 21
[6 empty] | TOTALE | 148
ORE TOTALI PER MEMBRO
Membro | Responsabile | Amministratore | Analista | Progettista | Programmatore | Verificatore | Totale
Giacomo | 0 | 11 | 8 | 36 | 13 | 35 | 103
Marco | 10 | 15 | 0 | 53 | 17 | 0 | 95
Valentino | 11 | 7 | 0 | 27 | 38 | 14 | 97
Jessica | 25 | 0 | 0 | 51 | 8 | 16 | 100
Agostino | 8 | 8 | 12 | 8 | 20 | 41 | 97
Mary | 4 | 4 | 10 | 31 | 18 | 31 | 98
Pardis | 0 | 9 | 0 | 14 | 13 | 68 | 104
| 58 | 54 | 30 | 220 | 127 | 205 | 694
|  | totale delle ore delle varie fasi |  | 694 |  | TOTALE | 1388
COSTO DEL PROGETTO
AN | 0