## Foglio1
I periodo PA
| Ruolo | ore I periodo | Ore II periodo | Ore III Periodo | Ore lavorative totali
Stesura finale AR | Analista | 33 |  |  | 33
Verifica AR | Verificatore | 12 |  |  | 12
| Responsabile | 3 |  |  | 3
Ambiente di Progettazione | Amministratore |  |  |  | 0
| Responsabile |  |  |  | 0
Specifica Tecnica -progettazione | Progettista | 36 | 10 |  | 46
Specifica Tecnica - stesura | Progettista |  | 25 | 13 | 38
Specifica Tecnica - verifica | Verificatore |  |  | 5 | 5
| Responsabile |  |  | 2 | 2
Aggiornamento PdQ | Progettista |  | 13 |  | 13
Verifica PdQ v2.0 | Verificatore |  | 5 |  | 5
| Responsabile |  | 2 |  | 2
Aggiornamento PdP v2.0 | Responsabile |  |  | 5 | 5
Verifica PdP | Amministratore |  |  | 12 | 12
Aggiornamento NdP | Amministratore |  |  | 4 | 4
Verifica NdP | Verificatore |  |  | 3 | 3
| Responsabile |  |  | 2 | 2
Totale |  | 84 | 55 | 46 | 150
Ruolo | Ore | costo
Responsabile | 14
Amministratore | 16
Progettista | 61
Verificatore | 25